
Application

Description automatically generated



LAPORAN PELAKSANAAN

**PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DIAWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA)**

JAMBI SUSTAINABLE LANDSCAPE MANAGEMENT PROGRAM (J-SLMP) INDONESIA

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Program Pengelolaan Landskap Berkelanjutan Jambi (J-SLMP) atau Jambi Emission Reduction Program (JERP) yang difasilitasi oleh Bank Dunia dalam skema Inisiatif Dana Biokarbon untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan (BioCF-ISFL) dilaksanakan di Provinsi Jambi pada periode 2019-2025. Program ini mencakup perencanaan dan kebijakan pertanian berkelanjutan, serta praktik penggunaan lahan yang lebih inovatif. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan dan memberi insentif atas upaya Pemerintah Indonesia mengurangi emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Jambi. JSLMP akan melengkapi rangkaian intervensi yang sudah ada dan menyediakan Pembayaran Berbasis Hasil melalui Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi (ERPA). Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan REDD+ di tingkat sub-nasional yang berkontribusi pencapaian pengurangan emisi nasional dan internasional, mendukung pencapaian target nasional dan komitmen internasional Indonesia (Nationaly Determined Contribution/NDC), serta bagian dalam misi kedua RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 yaitu “Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”, dan mendukung implementasi Skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan-GGP) dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2045.

Sebelum program dilaksanakan, para pihak yang terdampak program secara langsung wajib mendapatkan informasi yang lengkap dan mendapatkan waktu untuk berfikir sebelum memutuskan untuk setuju atau tidak untuk terlibat dalam pelaksanaan program penurunaan emisi di Provinsi Jambi (JERP). Proses ini dikenal dengan istilah Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), merupakan permintaan persetujuan yang dilakukan tanpa paksaan yang didasari pada penyampaian informasi di awal dalam waktu yang cukup, mengenai segala kegiatan yang dilaksanakan dan dampaknya. PADIATAPA wajib dilakukan dalam rangka untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah desa/kampung/kelurahan, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat, sebelum program penurunan emisi dilaksanakan.

Sejak tahun 2020, proses PADIATAPA telah dilakukan oleh KLHK dan Pemprov Jambi, mulai dari Penyiapan Metodologi Pemilihan Desa, Penyusunan Dokumen Metode Pelaksanaan PADIATAPA, dan Rancangan Kerja PADIATAPA. Tahun 2021 dilakukan koordinasi dengan Kepala atau aparat Desa/Kampung/Kelurahan sekaligus menyampaikan surat pemberitahuan sosialisasi dan membuat jadwal kegiatan dengan 100 desa 10 Kabupaten/Kota yaitu Sorolangun, Merangin, Muara Bungo, Muara Tebo, Batanghari, Kerinci, Sungai Penuh, Tanjong Jabung Timur, Tanjong Jabung Barat, Muaro Jambi. Kemudian, Pada Juni-November 2022 PADIATAPA telah dilakukan pada 170 Desa dari 74 Kecamatan dan 10 kabupaten/kota tersebut. Kegiatan PADIATAPA dilaksanakan sesuai dengan protokol Kesehatan dalam melaksanakan pertemuan pada masa *new-normal* COVID-19. Peserta yang menghadiri kegiatan PADIATAPA berjumlah 6.450 orang, dengan jumlah 4.812 orang laki-laki dan 1.590 orang perempuan. Berdasarkan target kehadiran yang ingin dicapai, kehadiran peserta mencapai 75%.

Dari pelaksanaan PADIATAPA program penurunan emisi JERP di Provinsi Jambi, telah diperoleh persetujuan dari 128 desa/kampung/kelurahan di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jambi, untuk terlibat dalam program tersebut. Dua desa memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan untuk terlibat dalam program.

# **KATA PENGANTAR**

BioCarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) adalah program untuk mempromosikan dan memberikan imbal jasa terhadap penurunan emisi GRK dan meningkatkan sekuestrasi melalui pengelolaan lahan yang lebih baik di Provinsi Jambi. Program ini juga mendukung upaya pengelolaan pertanian dan penggunaan lahan lainnya untuk meminimalisir kehilangan hutan, mengidentifikasi dan mempromosikan climate-smart agriculuture dan low-carbon land-use practices di wilayah Provinsi Jambi. Implementasi REDD+ mensyaratkan pelaksanaan mekanisme perlindungan atau pengamanan (safeguard) untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam implementasi program.

Program BioCF-ISFL di Provinsi Jambi akan melibatkan banyak pemangku kepentingan dan perlu dilakukan sebuah sosialisasi terkait dengan bentuk dan bagaimana program akan diimplementasikan. Terutama pemangku kepentingan yang merupakan masyarakat pedesaan, adat dan kelompok marjinal lain yang memiliki hak untuk mengelola lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, persetujuan terhadap keikutsertaan para pemangku kepentingan tersebut, perlu mendapat pengakuan hak melalui persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior, Informed and Consent (FPIC). FPIC akan memastikan bahwa pelaksanaan program akan bebas dari paksaan yang terjadi sebelum program dimulai yang didasarkan tentang informasi yang memadai sehingga masyarakat yang terkena dampak mendapatkan informasi penuh saat membuat keputusan, dan bahwa persetujuan dapat diberikan atau ditahan oleh masyarakat yang terkena dampak.

Penulisan Laporan ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan dari FPIC program BioCF-ISFL di Provinsi Jambi yang telah dilakukan, yang mengakomodasi aspirasi, saran dan masukan serta persetujuan masyarakat sebagai acuan untuk merumuskan langkah selanjutnya dalam persiapan program BioCF ISFL JSLMP dan mengarahkan Program agar berjalan efektif dan efisien sebagaimana target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait khususnya kepada Bidang Safeguard BioCF-ISFL Provinsi Jambi, tim pelaksana survey dan visitasi yang telah melaksanakan kegiatan FPIC di 170 Desa yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Diharapkan Dokumen ini dapat berguna sebagai pedoman dan pembelajaran dalam pelaksanaan Program BioCF ISFL J-SLMP kedepannya.

Jambi, 2022

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

[RINGKASAN EKSEKUTIF 2](#_Toc118208308)

[KATA PENGANTAR 4](#_Toc118208309)

[CHAPTER I. PENDAHULUAN 6](#_Toc118208310)

[I.1. Latar Belakang 6](#_Toc118208311)

[I.2. Tujuan 7](#_Toc118208312)

[CHAPTER II. PELAKSANAAN PADIATAPA 8](#_Toc118208313)

[II.1 Metode Pelaksanaan PADIATAPA 9](#_Toc118208314)

[II.1.1. Pelaksanaan Sosialisasi 9](#_Toc118208315)

[II.2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi 10](#_Toc118208316)

[II.3. Peserta PADIATAPA 16](#_Toc118208317)

[II.4. Pelaksana PADIATAPA 23](#_Toc118208318)

[CHAPTER III. HASIL PELAKSANAAN 30](#_Toc118208319)

[III.1. Persetujuan/Ketidaksetujuan Desa/Kampung/Kelurahan 30](#_Toc118208320)

[III.2. Saran Dan Pertanyaan Dalam Pelaksanaan PADIATAPA 31](#_Toc118208321)

[CHAPTER IV: PEMBELAJARAN DARI PROSES PADIATAPA SAAT PANDEMIC COVID-19 35](#_Toc118208322)

[IV.1. Metode Pelaksanaan 35](#_Toc118208323)

[IV.2. Waktu Pelaksanaan 36](#_Toc118208324)

[IV.3. Materi PADIATAPA 37](#_Toc118208325)

[IV.4. Keterwakilan Kelompok Rentan 37](#_Toc118208326)

[CHAPTER V. PENUTUP 38](#_Toc118208327)

[V.1 Kesimpulan 38](#_Toc118208328)

[V.2 Rencana Tindak Lanjut 39](#_Toc118208329)

[ANNEX 39](#_Toc118208330)

[Annex 1. Laporan Pelaksanaan PADIATAPA tiap kelompok yang berisi berita acara sosialisasi, persetujuan, dokumentasi 39](#_Toc118208331)

[Annex 2. Laporan pelaksanaan Kesepakatan Waktu dan Identifikasi lokasi PADIATAPA dan kesepakatan waktu sosialisasi Program BioCF ISFL-JSLMP. 40](#_Toc118208332)

[Annex 3. Panduan Pelaksanaan PADIATAPA Program Penurunan Emisi dengan Skema BioCF ISFL – JERP di Provinsi Jambi 40](#_Toc118208333)

[Annex 4. Materi Sosialisasi Program Penurunan Emisi BioCF IAFL-JERP di Provinsi Jambi 40](#_Toc118208334)

[Annex 5. Notulensi pelaksanaan PADIATAPA dan Presentasi kelompok tentang hasil PADIATAPA 40](#_Toc118208335)

[Annex 6. Rekap detail waktu pelaksanaan PADIATAPA dan Jumlah Peserta 41](#_Toc118208336)

# **CHAPTER I. PENDAHULUAN**

## **I.1. Latar Belakang**

Program penurunan emisi berbasis inisiatif untuk mengelola lahan hutan secara berkelanjutan dengan skema Biocarbon-Fund Bank Dunia *The BioCarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BioCF-SFL) yang dilaksanakan di Provinsi Jambi pada periode 2021-2025 adalah program untuk mempromosikan dan memberikan imbal jasaterhadap penurunan emisi GRK dan meningkatkan sekuestrasi melalui pengelolaan lahan yang lebih baik di Provinsi Jambi. Program ini juga mendukung upaya pengelolaan pertanian dan penggunaan lahan lainnya untuk meminimalisir kehilangan hutan, mengidentifikasi dan mempromosikan *climate-smart agriculuture* dan *low-carbon land-use practices*. Program penurunan emisi inisiatif untuk mengelola lahan hutan secara berkelanjutan dengan skema Biocarbon-Fund Bank Dunia merupakan bagian dari pelaksanaan REDD+ di tingkat sub-nasional yang berkontribusi pencapaian pengurangan emisi nasional dan internasional, mendukung pencapaian target nasional dan komitmen internasional Indonesia (Nationaly Determined Contribution/NDC), serta bagian dalam pencapaian misi pertama dan kedua RPJMD Provinsi Jambi 2021-2024, yaitu Memantapkan tata kelola pemerintah dan memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah.

Sebelum program ini dilaksanakan, para pihak yang melaksanakannya wajib mendapatkan informasi yang utuh sebelum memutuskan untuk terlibat atau tidak dalam program ini. Proses ini dikenal dengan istilah Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Proses ini sebaiknya dijalankan sebelum program dijalankan. Sebagai pelaksana kegiatan Program Penurunan Emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutan dengan skema Biocarbon Fund di Jambi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan PADIATAPA melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang didukung oleh oleh OPD kunci (DLH, Dishut, DTPHP, Disbun dan BAPPEDA), UPT Kehutanan (KPHP Merangin, KPHP, Muara Bungo, KPHP, Tanjung Jabung Barat dan KPHP Sarolangun Hilir), Satker KLHK (TNBD,TNBS,TNKS dan TNBT dan BKSDA. Pelaksanaan PADIATAPA berdasarkan panduan yang telah disusun, yang telah sesuai dengan kebijakan proyek maupun standard, konsep dan prinsip-prinsip PADIATAPA. Selanjutnya, DLH Provinsi Jambi bersama KLHK, Perguruan Tinggi dan mitra pembangunan di Jambi secara kolaboratif menyusun langkah-langkah strategis, sekaligus membentuk tim pelaksana PADIATAPA.

*Free, Prior and Informed Consent* atau disingkat FPIC dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan” atau disingkat menjadi PADIATAPA. Berdasarkan pilihan katanya, PADIATAPA dapat dimaknai sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (informed) sebelum (prior) sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (free) menyatakan setuju (consent) atau menolak. Dengan rumusan lain PADIATAPA adalah hak masyarakat lokal/adat untuk memutuskan program dan kegiatan pembangunan yang mereka perbolehkan dilaksanakan dalam wilayah masyarakat.

Dalam pelaksanaan REDD+, konsep PADIATAPA secara formal ditetapkan dalam Konferensi Para Pihak mengenai Perubahan Iklim Ke-16, tahun 2010 di Cancun. Secara khusus kesepakatan ini dikenal sebagai Kesepakatan Cancun atau umum dikenal Social and Environmental Safeguards (Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan HIdup) Cancun. Kesepakatan Cancun menegaskan tujuh elemen Kerangka Pengaman dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Dari ketujuh elemen tersebut, tiga di antaranya berkaitan langsung dengan dasar hukum bagi pelaksanaan PADIATAPA yang dibicarakan di sini, yaitu elemen/prinsip ke 3 yang menekankan penghormatan atas pengetahuan dan hak masyarakat adat dan lokal dengan mengingat Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples), dan elemen/prinsip ke 4 berkaitan dengan partisipasi penuh dan efektif, yang berimplikasi pada keniscayaan keterbukaan informasi. Merujuk pada Kesepakatan Cancun, maka PADIATAPA merupakan mandatory sekaligus prasyarat yang perlu dilakukan.

Pelaksanaan PADIATAPA penurunan emisi berbasis yurisdiksi dalam skema BioCF ISFL merupakan sebuah prasyarat dalam pelaksanaan program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui skema BioCarbon Fund di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh pernyataan persetujuan secara sukarela, diinformasikan di awal, dan tanpa paksaan, serta dalam waktu yang cukup kepada semua entitas khususnya masyarakat adat/lokal di Jambi. PADIATAPA dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, konsultasi dan pengambilan keputusan dari para entitas untuk menyatakan persetujuan atau penolakan atas keterlibatannya dalam program penurunan emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutanan BioCarbon Fund dijalankan.

Sebelum program dilaksanakan, para pihak yang terdampak program wajib mendapatkan informasi yang lengkap sebelum memutuskan untuk setuju atau tidak setuju untuk terlibat dalam pelaksanaan program. Proses ini dikenal dengan istilah Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC), merupakan permintaan persetujuan yang dilakukan tanpa paksaan yang didasari pada penyampaian informasi di awal dalam waktu yang cukup mengenai segala kegiatan yang dilaksanakan dan dampaknya. PADIATAPA wajib dilakukan dalam rangka untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat lokal/adat sebelum program penurunan emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutanan BioCarbon Fund dijalankan.

## I.2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan PADIATAPA adalah untuk memberikan informasi kepada para pihak di desa/kampung/kelurahan, termasuk masyarakat adat terkait program penurunan emisi BioCarbon Fund-ISFL, termasuk program Pra-investasi untuk pendanaan program kegiatan di wilayah intervensi dan pembayaran hasil berbasis kinerja (Result Based Payment), serta memperoleh pernyataan persetujuan atau penolakan desa/kampung/kelurahan, termasuk masyarakat adat, terhadap pelaksanaan program penurunan emisi pengelolaan lansekap hutan berkelanjutan dengan skema BioCarbon Fund-ISFL dalam periode tahun 2021-2025.

Secara khusus tujuan tersebut dapat dicapai melalui beberapa tujuan khusus yaitu:

1. Mensosialisasikan program penurunan emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutan dengan skema BioCarbon Fund-ISFL pada beberapa kelompok masyarakat perwakilan desa/kampung/kelurahan, termasuk masyarakat adat, di tingkat desa/kampung/kelurahan melalui pertemuan yang memenuhi standar dan protokol kesehatan;
2. Mengenalkan proses FPIC sebagai salah satu prasyarat sekaligus etika sosial pelibatan masyarakat desa/adat dalam pelaksanaan program penurunan emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutan dengan skema BioCarbon Fund-ISFL;
3. Memperoleh masukan, saran dan langkah strategis dalam melaksanakan program penurunan emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutan dengan skema BioCarbon Fund-ISFL di tingkat desa/kampung/kelurahan;
4. Menyampaikan kepada masyarakat desa mengenai dampak dari kegiatan program penurunan emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutan dengan skema BioCarbon Fund-ISFL;
5. Menyampaikan kepada para pihak di tingkat desa/kampung/kelurahan yang akan melakukan kegiatan penurunan emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutan dengan skema BioCarbon Fund-ISFL dalam mengambil keputusan setuju atau tidak setuju terhadap program ini;
6. Menggali informasi di desa sehubungan dengan program yang telah dilakukan terutama yang berhubungan dengan program penurunan emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutan dengan skema BioCarbon Fund-ISFL.
7. Memperoleh pernyataan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pelaksanaan pelaksanaan program penurunan emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutan dengan skema BioCarbon Fund-ISFL dalam periode tahun 2021-2025 dari desa/kampung/kelurahan.

# **CHAPTER II. PELAKSANAAN PADIATAPA**

## II.1 Metode Pelaksanaan PADIATAPA

PADIATAPA BioCarbon Fund-ISFL dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu: 1). Pemilihan desa target yang diperhitungkan berdasarkan luas tutupan hutan, keberadaan MHA, keberadaan Perhutanan Sosial, keberadaan mangrove/gambut dan akses; 2). Sosialisasi pelaksanaan PADIATAPA program penurunan emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutan dengan skema BioCarbon Fund-ISFL tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan desa/kampung/kelurahan; 3). Pengambilan persetujuan/penolakan provinsi, kabupaten/kota dan desa/kampung/kelurahan terhadap pelaksanaan program penurunan emisi berbasis pengelolaan lansekap hutan berkelanjutan dengan skema BioCarbon Fund-ISFL. Tentang detail metode pelaksanaan PADIATAPA BioCF ISFL-JSLMP dapat dilihat pada annex 3.

### **II.1.1. Pelaksanaan Sosialisasi**

Dalam mempersiapkan kegiatan sosialisasi, tim pelaksana melakukan rapat internal masing-masing tim dengan membahas beberapa hal bersifat substantif, teknis dan administratif pelaksanaan PADIATAPA. Selanjutnya pelaksana proyek menyiapkan beberapa langkah lain untuk mempersiapkan penyelenggaraan PADIATAPA ini antara lain:

* + mengembangkan kesepahaman para pihak terutama mengenai target jumlah desa, kelembagaan dan personil untuk PADIATAPA, pembiayaan dan pihak-pihak terlibat;
  + membentuk tim PADIATAPA di tingkat provinsi sekaligus melakukan peningkatan kapasitas terutama untuk pengenalan PADIATAPA dan program J-SLMP
  + mengembangkan metode dan teknik dalam penyelenggaraan PADIATAPA mulai tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa;
  + mempersiapkan materi/substansi yang diperlukan dalam penyelenggaaraan PADIATAPA seperti materi PADIATAPA itu sendiri, REDD+, Program J-SLMP serta instrumen pendukung antara lain BSM, MAR dan Safeguard.

Tahap berikutnya adalah menyiapkan kelembagaan untuk pelaksanaan PADIATAPA. Kelembagaan tim pelaksana dibentuk oleh pelaksana proyek dalam hal ini KLHK dengan melibatkan Pemprov Jambi. Kelembagaan Tim Pelaksana ini harus memperoleh legalitas agar mandat, serta tugas dan fungsinya menjadi jelas. Sekurang-kurangnya struktur kelembagaan tim PADIATAPA adalah sebagai berikut:

* Tim Pengarah
* Penanggungjawab
* Koordinator Pelaksana PADIATAPA
* Ketua Tim Pelaksana Visitasi
* Anggota Tim Pelaksana yang terdiri dari:
  + - Tim teknis substansi
    - Tim pelaksana administrasi
    - Tim Kesekretariatan

Pelaksanaan sosialisasi tingkat Provinsi Jambi dilakukan di Kota Jambi pada tahun 2021 dengan mengundang seluruh perwakilan dari kabupaten/kota (11 kabupaten/kota) Bertempat di Hotel Swissbell dan Sekda Provinsi Jambi sebagai Narasumber yang memaparkan tentang program BioCarbon Fund-ISFL. Untuk sosialisasi tingkat kabupaten dilakukan oleh 8 tim. Sebelum melakukan kunjungan ke kabupaten/kota tim pelaksana melakukan koordinasi dengan Sekda Kabupaten/Kota untuk menyampaikan surat pemberitahuan sosialisasi selanjutnya membuat jadwal dengan pihak kabupaten/kota. Tim pelaksana juga berkoordinasi dengan kecamatan mengenai pelaksanaan kegiatan PADIATAPA tingkat desa/kelurahan/kampung.

Sebelum melakukan kunjungan ke desa, tim pelaksana juga melakukan koordinasi dengan Kepala atau aparat Desa/Kampung/Kelurahan sekaligus menyampaikan surat pemberitahuan sosialisasi dan selanjutnya membuat jadwal dengan pihak desa/kampung/kelurahan. Selain jadwal, tim juga melakukan koordinasi hal-hal teknis dan administratif seperti peserta yang diundang, ruangan yang dipakai, pelaksanaan dengan pendekatan new-normal dan konsumsi acara. Dalam koordinasi ini, tim pelaksana juga melibatkan tokoh pemuda desa agar komunikasi dan koordinasi dengan aparat desa dapat dilakukan lebih baik. Hasil dari komunikasi dan koordinasi ini berupa kesediaan Kepala Desa/Kepala Kampung/Rio/Lurah untuk menerima dan memfasilitasi PADIATAPA tahap I di desa/kampung/kelurahannya.

## **II.2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi**

Kegiatan sosialisasi program penurunan emisi BioCF ISFL-JSLMP ke Desa/kampung/kelurahan di lakukan sejak bulan Juni-November 2022, dilakukan oleh 8 tim di 170 desa/kampung/kelurahan di 10 Kabupaten/kota yaitu Sorolangun, Merangin, Muara Bungo, Muara Tebo, Batanghari, Kerinci, Sungai Penuh, Tanjong Jabung Timur, Tanjong Jabung Barat, dan Muaro Jambi. Kegiatan PADIATAPA dilaksanakan sesuai dengan protocol Kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru atau New Normal.

Table 1. Lokasi dan Waktu Sosialisasi Program Penurunan Emisi BioCF ISFL-JSLMP

| **No** | **Kabupaten** | **Kecamatan** | **Desa/kelurahan** | **Persetujuan** | **Survey** | **Visit 1** | **Visit 2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 | Sarolangun | Pauh | Lubuk Napal | setuju | 09/06/21 | 08/12/22 | 13/09/22 |  |
| 2 | Sarolangun | Pauh | Laman Sigatal | Setuju | 13/6/2021 | 21/8/2022 | 13/09/22 |  |
| 3 | Sarolangun | Pauh | Sepintun | Setuju | 11/06/21 | 25/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 4 | Sarolangun | Pauh | Taman Bandung | Setuju | 12/06/21 | 26/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 5 | Sarolangun | Pauh | Seko Besar | Setuju | 10/06/21 | 27/8/2022 | 15/09/22 |  |
| 6 | Sarolangun | Pauh | Karang Mendapo | Setuju | 15/6/2021 | 28/8/2022 | 15/09/22 |  |
| 7 | Sarolangun | Pauh | Pangidaran | Setuju | 14/6/2021 | 29/8/2022 | 15/09/22 |  |
| 8 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Sungai Butang | Setuju | 06/06/21 | 27/7/2022 | 16/09/22 |  |
| 9 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Butang Baru | Setuju | 05/06/21 | 28/7/2022 | 16/09/22 |  |
| 10 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Guruh Baru | Setuju | 07/06/21 | 29/7/2022 | 17/09/22 |  |
| 11 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Jati Baru | Setuju | 04/06/21 | 30/7/2022 | 17/09/22 |  |
| 12 | Sarolangun | Mandiangin | Taman Dewa | Setuju | 08/06/21 | 31/7/2022 | 18/09/22 |  |
| 13 | Sarolangun | Mandiangin | Mandiangin Tuo | Setuju | 03/06/21 | 08/01/22 | 18/09/22 |  |
| 14 | Sarolangun | Pelawan | Mekar Sari | Setuju | 12/06/21 | 25/7/2022 | 19/09/22 |  |
| 15 | Sarolangun | Pelawan | Lubuk Sepuh | Setuju | 16/6/2021 | 26/7/2022 | 19/09/22 |  |
| 16 | Sarolangun | Muaro Sebo Ulu | Peninjauan | Setuju | 03/06/21 | 27/7/2022 | 17/09/22 |  |
| 17 | Sarolangun | Muaro Sebo Ulu | Batu Sawar | Setuju | 04/06/21 | 26/7/2022 | 13/09/22 |  |
| 18 | Tebo | Muaro Tabir | Tanah Garo | Setuju | 04/06/21 | 27/7/2022 | 13/09/22 |  |
| 19 | Batanghari | Batin | Jelutih | Setuju | 06/06/21 | 28/7/2022 | 14/09/22 |  |
| 20 | Sarolangun | Air Hitam | Jernih | Setuju | 06/07/21 | 29/7/2022 | 15/09/22 |  |
| 21 | Sarolangun | Air Hitam | Pematang kabau | Setuju | 08/06/21 | 30/7/2022 | 15/09/22 |  |
| 22 | TN Bukit 12 | Bagian Timur TN | SAD Tumenggung Terap (Nyenong, Girang, Ngamal dan Ngalembo) | Setuju | 12/06/21 | 23/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 23 | TN Bukit 12 | Bagian Selatan TN | SAD Air Hitam (Grib, Bepayung, Afrizal, Ngangkui, Bebayang dan Melayau Tuah) | Setuju | 10/06/21 | 24/8/2022 | 15/09/22 |  |
| 24 | TN Bukit 12 | Bagian Utara TN | SAD Kesajung (Tumenggung Celitai) | Setuju | 05/06/21 | 25/8/2022 | 17/09/22 |  |
| 25 | TN Bukit 12 | Bagian Barat TN | SAD Makekal (Tumenggung Ngadap dan Temenggung Jelitai/Pembebar) | Setuju | 09/06/21 | 26/8/2022 | 16/09/22 |  |
| 26 | Muaro Jambi | Kumpeh | Pematang Raman | Setuju | 03/06/21 | 27/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 27 | Muaro Jambi | Kumpeh | Sungai Bungur | Setuju | 04/06/21 | 26/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 28 | Muaro Jambi | Kumpeh | Seponjen | Setuju | 05/06/21 | 25/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 29 | Muaro Jambi | Kumpeh | Sogo | Setuju | 06/06/21 | 24/8/2022 | 13/09/22 |  |
| 30 | Tanjab Timur | Berbak | Rantau Rasau | Setuju | 07/06/21 | 27/8/2022 | 17/09/22 |  |
| 31 | Tanjab Timur | Berbak | Simpang Datuk | Setuju | 08/06/21 | 27/8/2022 | 17/09/22 |  |
| 32 | Tanjab Timur | Berbak | Sungai Rambut | Setuju | 09/06/21 | 28/7/2022 | 16/09/22 |  |
| 33 | Muaro Jambi | Kumpeh | Sungai Aur | Setuju | 10/06/21 | 25/7/2022 | 15/09/22 |  |
| 34 | Tanjab Timur | Berbak | Simpang | Setuju | 11/06/21 | 26/7/2022 | 15/09/22 |  |
| 35 | Muaro Jambi | Kumpeh | Gedong Karya | Setuju | 12/06/21 | 24/7/2022 | 15/09/22 |  |
| 36 | Muaro Jambi | Kumpeh | Tanjung | Setuju | 13/6/2021 | 23/8/2022 | 13/09/22 |  |
| 37 | Merangin | Muara Siau | Desa Muaro Siau | Setuju | 16/6/2021 | 25/7/2022 | 16/09/22 |  |
| 38 | Merangin | Jangkat | Lubuk Pungguk | Setuju | 06/03/21 | 26/7/2022 | 17/09/22 |  |
| 39 | Merangin | Jangkat | Muara Madras | Setuju | 04/06/21 | 27/7/2022 | 17/09/22 |  |
| 40 | Merangin | Jangkat Timur | Koto Teguh | Setuju | 05/06/21 | 28/7/2022 | 18/09/22 |  |
| 41 | Merangin | Jangkat Timur | Jangkat | Setuju | 10/06/21 | 29/7/2022 | 18/09/22 |  |
| 42 | Merangin | Jangkat Timur | Gedang | Setuju | 07/06/21 | 30/7/2022 | 19/09/22 |  |
| 43 | Merangin | Jangkat Timur | Koto Baru | Setuju | 06/06/21 | 31/7/2022 | 19/09/22 |  |
| 44 | Merangin | Muara Siau | Tiaro | Setuju | 15/6/2021 | 23/8/2022 | 13/09/22 |  |
| 45 | Merangin | Lembah Masurai | Tanjung Dalam | Setuju | 17/6/2021 | 24/8/2022 | 13/09/22 |  |
| 46 | Merangin | Jangkat Timur | Talang Tembago | Setuju | 11/06/21 | 25/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 47 | Merangin | Jangkat Timur | Tanjung Alam | Setuju | 12/06/21 | 26/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 48 | Merangin | Jangkat Timur | Renah Pelaan | Setuju | 14/6/2021 | 27/8/2022 | 15/09/22 |  |
| 49 | Merangin | Jangkat Timur | Tanjung Mudo | Setuju | 13/6/2021 | 28/8/2022 | 15/09/22 |  |
| 50 | Merangin | Jangkat Timur | Pematang Pauh | Setuju | 08/06/21 | 29/8/2022 | 15/09/22 |  |
| 51 | Merangin | Jangkat Timur | Beringin Tinggi | Setuju | 09/06/21 | 30/8/2022 | 16/09/22 |  |
| 52 | Merangin | Lembah Masurai | Desa Tuo | Setuju | 03/06/21 | 21/8/2022 | 18/09/22 |  |
| 53 | Merangin | Lembah Masurai | Tanjung Berugo | Setuju | 04/06/21 | 22/8/2022 | 18/09/22 |  |
| 54 | Merangin | Jangkat | Renah Alai | Setuju | 05/06/21 | 23/8/2022 | 16/09/22 |  |
| 55 | Merangin | Jangkat | Rantau Kermas | Setuju | 06/06/21 | 24/8/2022 | 16/09/22 |  |
| 56 | Merangin | Jangkat | Lubuk Mentilin | Setuju | 07/06/21 | 25/8/2022 | 16/09/22 |  |
| 57 | Merangin | Jangkat | Tanjung Kasri | Setuju | 08/06/21 | 26/8/2022 | 17/09/22 |  |
| 58 | Merangin | Batang Merangin | Muara Hemat | Setuju | 09/06/21 | 25/7/2022 | 13/09/22 |  |
| 59 | Kerinci | Gunung Raya | Masgo | Setuju | 10/06/21 | 31/7/2022 | 15/09/22 |  |
| 60 | Kerinci | Gunung Raya | Baru Lempur | Setuju | 11/06/21 | 29/7/2022 | 14/09/22 |  |
| 61 | Kerinci | Gunung Raya | Lempur Mudik | Setuju | 12/06/21 | 28/7/2022 | 14/09/22 |  |
| 62 | Kerinci | Gunung Raya | Manjunto | Setuju | 13/6/2021 | 30/7/2022 | 15/09/22 |  |
| 63 | Kerinci | Air Hangat Timur | Pungut Tengah | Setuju | 14/6/2021 | 26/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 64 | Kerinci | Air Hangat Timur | Pungut Hilir | Setuju | 15/6/2021 | 27/7/2022 | 14/09/22 |  |
| 65 | Bungo | Pelepat | Sungai Beringin | Setuju | 03/06/21 | 25/7/2022 | 16/09/22 |  |
| 66 | Bungo | Pelepat | Baru Pelepat | Setuju | 04/06/21 | 26/7/2022 | 16/09/22 |  |
| 67 | Bungo | Pelepat | Batu Kerbau | Setuju | 05/06/21 | 27/7/2022 | 16/09/22 |  |
| 68 | Bungo | Pelepat | Lubuk Beringin | Setuju | 06/06/21 | 25/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 69 | Bungo | Pelepat | Sungai Telang | Setuju | 07/06/21 | 23/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 70 | Bungo | Pelepat | Senamat Ulu | Setuju | 08/06/21 | 27/8/2022 | 15/09/22 |  |
| 71 | Bungo | Pelepat | Buat | Setuju | 09/06/21 | 26/8/2022 | 15/09/22 |  |
| 72 | Bungo | Pelepat | Timbolasi | Setuju | 10/06/21 | 24/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 73 | Bungo | Pelepat | Aur Cino | Setuju | 11/06/21 | 28/8/2022 | 15/09/22 |  |
| 74 | Bungo | Pelepat | Renah Sungai Ipuh | Setuju | 14/6/2021 | 30/7/2022 | 17/09/22 |  |
| 75 | Bungo | Pelepat | Pauh Agung | Setuju | 12/06/21 | 28/7/2022 | 14/09/22 |  |
| 76 | Bungo | Pelepat | Rantau Tipu | Setuju | 13/6/2021 | 29/7/2022 | 14/09/22 |  |
| 77 | Bungo | Pelepat | Pemunyian | Setuju | 15/6/2021 | 31/7/2022 | 18/09/22 |  |
| 78 | Tanjab Barat | Bram Itam | Bram Itam Raya | Setuju | 03/06/21 | 27/7/2022 | 13/09/22 |  |
| 79 | Tanjab Barat | Bram Itam | Bram itam Kanan | Setuju | 04/06/21 | 28/7/2022 | 14/09/22 |  |
| 80 | Tanjab Barat | Renah Mandaluh | Rantau Benar | Setuju | 05/06/21 | 31/7/2022 | 14/09/22 |  |
| 81 | Tanjab Barat | Renah Mandaluh | Muara Danau | Belum mengembalikan surat pernyataan | 06/06/21 | 01/08/2022 | 15/09/22 |  |
| 82 | Tanjab Timur | Nipah Panjang | Nipah Panjang I | Setuju | 07/06/21 | 01/08/2023 | 17/09/22 |  |
| 83 | Tanjab Timur | Mendahara | Mendahara Ilir | Setuju | 08/06/21 | 01/08/2024 | 16/09/22 |  |
| 84 | Tebo | Tengah Ilir | Lubuk Madrasah | Setuju | 09/06/21 | 29/07/22 | 17/09/22 |  |
| 85 | Tebo | Sumay | Pemayungan | Belum mengembalikan surat pernyataan | 10/06/21 | 30/07/22 | 17/09/22 |  |
| 86 | Merangin | Pamenang Selatan | Pulau Bayur | Setuju | 17/06/21 | 23/8/2022 | 14/09/22 |  |
| 87 | Merangin | Muara Siau | Lubuk Beringin | Setuju | 04/06/21 | 24/08/22 | 14/09/22 |  |
| 88 | Merangin | Muara Siau | Lubuk Birah | Setuju | 12/06/21 | 25/08/22 | 14/09/22 |  |
| 89 | Merangin | Muara Siau | Durian Rambun | Setuju | 03/06/21 | 26/08/22 | 14/09/22 |  |
| 90 | Merangin | Muara Siau | Pulau Raman | Setuju | 05/06/21 | 25/08/22 | 17/09/22 |  |
| 91 | Merangin | Tabir Barat | Muara Kibul | Setuju | 06/06/21 | 29/08/22 | 15/09/22 |  |
| 92 | Merangin | Tabir Barat | Ngaol | Setuju | 07/06/21 | 27/08/22 | 15/09/22 |  |
| 93 | Merangin | Tabir Barat | Batang Kibul | Setuju | 08/06/21 | 23/8/2022 | 16/09/22 |  |
| 94 | Merangin | Tabir Barat | Baru Kibul | Setuju | 09/06/21 | 28/08/22 | 15/09/22 |  |
| 95 | Merangin | Tabir Barat | Tanjung Beringin | Setuju | 10/06/21 | 30/07/22 | 17/09/22 |  |
| 96 | Merangin | Tabir Ulu | Rantau Ngarau | Setuju | 11/06/21 | 29/07/22 | 17/09/22 |  |
| 97 | Merangin | Nalo Tantan | Nalo Gedang | Setuju | 13/06/21 | 31/07/22 | 18/09/22 |  |
| 98 | Merangin | Pangkalan Jambu | Birun | Setuju | 14/06/21 | 28/07/22 | 18/09/22 |  |
| 99 | Merangin | Pangkalan Jambu | Pangkalan Jambu | Setuju | 15/06/21 | 28/07/22 | 18/09/22 |  |
| 100 | Merangin | Renah Pembarab | Guguk | Setuju | 16/06/21 | 26/07/22 | 19/09/22 |  |
| 101 | Merangin | Jangkat Timur | Tanjung Benuang | setuju | 15/03/22 | 28/07/22 | 28/09/22 |  |
| 102 | Merangin | Jangkat | Koto Renah | Setuju | 16/03/22 | 29/07/22 | 29/09/22 |  |
| 103 | Merangin | Jangkat | Pulau Tengah | Setuju | 17/03/22 | 30/07/22 | 30 Sept 2022 |  |
| 104 | Merangin | Lembah Masurai | Sungai Lalang | Setuju | 18/03/22 | 01-Jul-22 | 01 Okt 2022 |  |
| 105 | Merangin | Lembah Masurai | Nilo Dingin | Setuju | 19/03/22 | 02-Jul-22 | 02 Okt 2022 |  |
| 106 | Merangin | Lembah Masurai | Kota Rami | Setuju | 15/03/22 | 28-Jun-22 | 28 Sept 2022 |  |
| 107 | Merangin | Lembah Masurai | Talang Asal | Setuju | 16/03/22 | 29-Jun-22 | 30 Sept 2022 |  |
| 108 | Merangin | Lembah Masurai | Talang Paruh | Setuju | 17/03/22 | 30-Jun-22 | 02 Okt 2022 |  |
| 109 | Merangin | Lembah Masurai | Rancan | Setuju | 18/03/22 | 01-Jul-22 | 29 Sept 2022 |  |
| 110 | Merangin | Lembah Masurai | Muara Kelukup | Setuju | 19/03/22 | 02-Jul-22 | 01 Okt 2022 |  |
| 111 | Merangin | Lembah Masurai | Rantau Jering | Setuju | 15/03/22 | 30-Jun-22 | 28 Sept 2022 |  |
| 112 | Merangin | Lembah Masurai | Muara Lengayo | Setuju | 16/03/22 | 28-Jun-22 | 29 Sept 2022 |  |
| 113 | Merangin | Lembah Masurai | Muaro Pangi | Setuju | 17/03/22 | 02-Jul-22 | 30 Sept 2022 |  |
| 114 | Merangin | Muara Siau | Teluk Sikumbang | Setuju | 18/03/22 | 28-Jun-22 | 01 Okt 2022 |  |
| 115 | Merangin | Muara Siau | Rantau Bayur | Setuju | 19/03/22 | 29-Jun-22 | 02 Okt 2022 |  |
| 116 | Merangin | Tiang Pumpung | Beringin Sanggul | Setuju | 15/03/22 | 30-Jun-22 | 29 Sept 2022 |  |
| 117 | Merangin | Tiang Pumpung | Baru Sungai Sakai | Setuju | 16/03/22 | 29-Jun-22 | 30 Sept 2022 |  |
| 118 | Merangin | Tiang Pumpung | Rantau Limau Kapas | Setuju | 17/03/22 | 02-Jul-22 | 02 Okt 2022 |  |
| 119 | Merangin | Tiang Pumpung | Sekancing Ilir | Setuju | 18/03/22 | 28-Jun-22 | 01 Okt 2022 |  |
| 120 | Merangin | Tiang Pumpung | Baru Bukit Punjung | Setuju | 19/03/22 | 01-Jul-22 | 28 Sept 2022 |  |
| 121 | Merangin | Renah Pembarap | Durian Betakuk | Setuju | 15/03/22 | 28-Jun-22 | 28 Sept 2022 |  |
| 122 | Merangin | Sungai Manau | Tiangko | Setuju | 16/03/22 | 29-Jun-22 | 29 Sept 2022 |  |
| 123 | Merangin | Tiang Pumpung | Sekancing | Setuju | 17/03/22 | 30-Jun-22 | 30 Sept 2022 |  |
| 124 | Merangin | Nalo Tantan | Baru Nalo | Setuju | 18/03/22 | 01-Jul-22 | 02 Okt 2022 |  |
| 125 | Merangin | Tabir | Seling | Setuju | 15/03/22 | 28-Jun-22 | 28 Sept 2022 |  |
| 126 | Merangin | Tabir | Koto Rayo | Setuju | 16/03/22 | 29-Jun-22 | 29 Sept 2022 |  |
| 127 | Merangin | Tabir | Kandang | Setuju | 17/03/22 | 30-Jun-22 | 30 Sept 2022 |  |
| 128 | Merangin | Tabir Ulu | Muara Jernih | Setuju | 18/03/22 | 01-Jul-22 | 01 Okt 2022 |  |
| 129 | Merangin | Tabir Ulu | Muara Langeh | Setuju | 19/03/22 | 02-Jul-22 | 02 Okt 2022 |  |
| 130 | Kerinci | Danau Kerinci | Talang Kemulun |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 131 | Kerinci | Danau Kerinci | Koto Iman |  | 27/10/22 |  |  |  |
| 132 | Kerinci | Danau Kerinci | Sanggaran Agung |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 133 | Kerinci | Danau Kerinci | Pendung Talang genting |  | 28/10/22 |  |  |  |
| 134 | Kerinci | Keliling Danau | Pulau Pandan |  | 29/10/22 |  |  |  |
| 135 | Kerinci | Sitinjau Laut | Hiang Tinggi |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 136 | Kerinci | Sitinjau Laut | Sebukar |  | 27/10/22 |  |  |  |
| 137 | Kerinci | Sitinjau Laut | Betung Kuning |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 138 | Kerinci | Pondok Tinggi | Pondok Tinggi |  | 28/10/22 |  |  |  |
| 139 | Kerinci | Pondok Tinggi | Karya Bakti |  | 29/10/22 |  |  |  |
| 140 | Kerinci | Keliling Danau | Tanjung Pauh Mudik |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 141 | Kerinci | Keliling Danau | Lempur Danau |  | 27/10/22 |  |  |  |
| 142 | Kerinci | Keliling Danau | Tanjung Pauh Hilir |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 143 | Kerinci | Keliling Danau | Pulau Tengah |  | 28/10/22 |  |  |  |
| 144 | Kerinci | Kumun Debai | Kumun Mudik |  | 29/10/22 |  |  |  |
| 145 | Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Mudik |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 146 | Kerinci | Siulak Mukai | Pasir jaya |  | 27/10/22 |  |  |  |
| 147 | Kerinci | Siulak | Koto Tengah |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 148 | Kerinci | Siulak | Siulak Gedang |  | 28/10/22 |  |  |  |
| 149 | Kerinci | Siulak | Lubuk Nagodang |  | 29/10/22 |  |  |  |
| 150 | Sungai Penuh | Air hangat | Baru Semurup |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 151 | Sungai Penuh | Air hangat | Kota Majidin Hilir |  | 27/10/22 |  |  |  |
| 152 | Sungai Penuh | Depati Tujuh | Belui |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 153 | Sungai Penuh | Depati Tujuh | Tebat Ijuk |  | 28/10/22 |  |  |  |
| 154 | Sungai Penuh | Pesisir Bukit | Sungai Liuk |  | 29/10/22 |  |  |  |
| 155 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Paling Serumpun |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 156 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Koto Teluk |  | 27/10/22 |  |  |  |
| 157 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Cempaka |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 158 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Maliki Air |  | 28/10/22 |  |  |  |
| 159 | Sungai Penuh | Koto Baru | Baru Sri Menanti |  | 29/10/22 |  |  |  |
| 160 | Sungai Penuh | Pesisir Bukit | Koto Keras |  | 30/10/22 |  |  |  |
| 161 | Kerinci | Depati Tujuh | Semumu |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 162 | Kerinci | Depati Tujuh | Belui Tinggi |  | 27/10/22 |  |  |  |
| 163 | Kerinci | Depati Tujuh | Tebat Ijuk Dili |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 164 | Kerinci | Depati Tujuh | Sekungkung |  | 28/10/22 |  |  |  |
| 165 | Kerinci | Kayu Aro | Batang Sangir |  | 29/10/22 |  |  |  |
| 166 | Kerinci | Kayu Aro Barat | Giri Mulyo |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 167 | Kerinci | Gunung Tujuh | Pelompek |  | 27/10/22 |  |  |  |
| 168 | Kerinci | Gunung Tujuh | Tangkil |  | 26/10/22 |  |  |  |
| 169 | Kerinci | Gunung Tujuh | Sungai Jernih |  | 28/10/22 |  |  |  |
| 170 | Kerinci | Gunung Tujuh | Jernih Jaya |  | 29/10/22 |  |  |  |

## **II.3. Peserta PADIATAPA**

Peserta yang menghadiri sosialisasi program penurunan emisi BioCF ISFL-JSLMP (Visit 1) berjumlah Peserta yang menghadiri kegiatan PADIATAPA berjumlah 6.450 orang, dengan jumlah 4.812 orang laki-laki dan 1.590 orang perempuan. Berdasarkan target kehadiran yang ingin dicapai, kehadiran peserta mencapai 75%. Peserta yang menghadiri PADIATAPA tahap I terdiri dari: perwakilan masyarakat desa/kampung/kelurahan, kepala desa/kepala kampung/petinggi/lurah, kepala adat, kelompok perempuan (PKK), kelompok anak muda (Karang Taruna), Badan Perwakilan Desa/Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, pengurus RT/RW, Lembaga Pengelola Hutan Desa, Kelompok Sadar Wisata, perwakilan Puskesmas, Babinsa/Babinkamtibmas, dan pendamping desa/kampung.

Tabel 2. Jumlah peserta sosialisasi program penurunan emisi BioCF ISFL-JSLMP

| **No** | **Kabupaten** | **Kecamatan** | **Desa/kelurahan** | **Visit 1** | **Jumlah Peserta** | | | **Visit 2** | **Jumlah Peserta** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M** | **F** | **Total** | **M** | **F** | **Total** |
| 1 | Sarolangun | Pauh | Lubuk Napal | 08/12/22 | 17 | 8 | 25 | 13/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 2 | Sarolangun | Pauh | Laman Sigatal | 21/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 13/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 3 | Sarolangun | Pauh | Sepintun | 25/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 14/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 4 | Sarolangun | Pauh | Taman Bandung | 26/8/2022 | 17 | 8 | 25 | 14/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 5 | Sarolangun | Pauh | Seko Besar | 27/8/2022 | 16 | 9 | 25 | 15/09/22 | 16 | 9 | 25 |
| 6 | Sarolangun | Pauh | Karang Mendapo | 28/8/2022 | 17 | 8 | 25 | 15/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 7 | Sarolangun | Pauh | Pangidaran | 29/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 15/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 8 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Sungai Butang | 27/7/2022 | 17 | 8 | 25 | 16/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 9 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Butang Baru | 28/7/2022 | 17 | 8 | 25 | 16/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 10 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Guruh Baru | 29/7/2022 | 16 | 9 | 25 | 17/09/22 | 16 | 9 | 25 |
| 11 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Jati Baru | 30/7/2022 | 19 | 6 | 25 | 17/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 12 | Sarolangun | Mandiangin | Taman Dewa | 31/7/2022 | 17 | 8 | 25 | 18/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 13 | Sarolangun | Mandiangin | Mandiangin Tuo | 08/01/22 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 14 | Sarolangun | Pelawan | Mekar Sari | 25/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 19/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 15 | Sarolangun | Pelawan | Lubuk Sepuh | 26/7/2022 | 18 | 7 | 25 | 19/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 16 | Sarolangun | Muaro Sebo Ulu | Peninjauan | 27/7/2022 | 17 | 8 | 25 | 17/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 17 | Sarolangun | Muaro Sebo Ulu | Batu Sawar | 26/7/2022 | 17 | 8 | 25 | 13/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 18 | Tebo | Muaro Tabir | Tanah Garo | 27/7/2022 | 22 | 3 | 33 | 13/09/22 | 22 | 3 | 33 |
| 19 | Batanghari | Batin | Jelutih | 28/7/2022 | 18 | 7 | 25 | 14/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 20 | Sarolangun | Air Hitam | Jernih | 29/7/2022 | 19 | 6 | 33 | 15/09/22 | 19 | 6 | 33 |
| 21 | Sarolangun | Air Hitam | Pematang kabau | 30/7/2022 | 19 | 6 | 33 | 15/09/22 | 19 | 6 | 33 |
| 22 | TN Bukit 12 | Bagian Timur TN | SAD Tumenggung Terap (Nyenong, Girang, Ngamal dan Ngalembo) | 23/8/2022 | 18 | 7 | 25 | 14/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 23 | TN Bukit 12 | Bagian Selatan TN | SAD Air Hitam (Grib, Bepayung, Afrizal, Ngangkui, Bebayang dan Melayau Tuah) | 24/8/2022 | 21 | 4 | 25 | 15/09/22 | 21 | 4 | 25 |
| 24 | TN Bukit 12 | Bagian Utara TN | SAD Kesajung (Tumenggung Celitai) | 25/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 25 | TN Bukit 12 | Bagian Barat TN | SAD Makekal (Tumenggung Ngadap dan Temenggung Jelitai/Pembebar) | 26/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 26 | Muaro Jambi | Kumpeh | Pematang Raman | 27/8/2022 | 13 | 12 | 25 | 14/09/22 | 13 | 12 | 25 |
| 27 | Muaro Jambi | Kumpeh | Sungai Bungur | 26/8/2022 |  |  |  | 14/09/22 |  |  |  |
| 28 | Muaro Jambi | Kumpeh | Seponjen | 25/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 29 | Muaro Jambi | Kumpeh | Sogo | 24/8/2022 | 17 | 8 | 25 | 13/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 30 | Tanjab Timur | Berbak | Rantau Rasau | 27/8/2022 | 16 | 9 | 25 | 17/09/22 | 16 | 9 | 25 |
| 31 | Tanjab Timur | Berbak | Simpang Datuk | 27/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 32 | Tanjab Timur | Berbak | Sungai Rambut | 28/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 33 | Muaro Jambi | Kumpeh | Sungai Aur | 25/7/2022 | 19 | 6 | 25 | 15/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 34 | Tanjab Timur | Berbak | Simpang | 26/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 35 | Muaro Jambi | Kumpeh | Gedong Karya | 24/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 36 | Muaro Jambi | Kumpeh | Tanjung | 23/8/2022 | 18 | 7 | 25 | 13/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 37 | Merangin | Muara Siau | Desa Muaro Siau | 25/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 38 | Merangin | Jangkat | Lubuk Pungguk | 26/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 39 | Merangin | Jangkat | Muara Madras | 27/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 40 | Merangin | Jangkat Timur | Koto Teguh | 28/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 41 | Merangin | Jangkat Timur | Jangkat | 29/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 42 | Merangin | Jangkat Timur | Gedang | 30/7/2022 | 19 | 6 | 25 | 19/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 43 | Merangin | Jangkat Timur | Koto Baru | 31/7/2022 | 12 | 13 | 25 | 19/09/22 | 12 | 13 | 25 |
| 44 | Merangin | Muara Siau | Tiaro | 23/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 13/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 45 | Merangin | Lembah Masurai | Tanjung Dalam | 24/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 13/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 46 | Merangin | Jangkat Timur | Talang Tembago | 25/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 14/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 47 | Merangin | Jangkat Timur | Tanjung Alam | 26/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 48 | Merangin | Jangkat Timur | Renah Pelaan | 27/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 15/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 49 | Merangin | Jangkat Timur | Tanjung Mudo | 28/8/2022 | 11 | 14 | 25 | 15/09/22 | 11 | 14 | 25 |
| 50 | Merangin | Jangkat Timur | Pematang Pauh | 29/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 51 | Merangin | Jangkat Timur | Beringin Tinggi | 30/8/2022 | 21 | 4 | 25 | 16/09/22 | 21 | 4 | 25 |
| 52 | Merangin | Lembah Masurai | Desa Tuo | 21/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 53 | Merangin | Lembah Masurai | Tanjung Berugo | 22/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 54 | Merangin | Jangkat | Renah Alai | 23/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 55 | Merangin | Jangkat | Rantau Kermas | 24/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 56 | Merangin | Jangkat | Lubuk Mentilin | 25/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 57 | Merangin | Jangkat | Tanjung Kasri | 26/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 58 | Merangin | Batang Merangin | Muara Hemat | 25/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 13/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 59 | Kerinci | Gunung Raya | Masgo | 31/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 60 | Kerinci | Gunung Raya | Baru Lempur | 29/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 61 | Kerinci | Gunung Raya | Lempur Mudik | 28/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 62 | Kerinci | Gunung Raya | Manjunto | 30/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 63 | Kerinci | Air Hangat Timur | Pungut Tengah | 26/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 64 | Kerinci | Air Hangat Timur | Pungut Hilir | 27/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 65 | Bungo | Pelepat | Sungai Beringin | 25/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 66 | Bungo | Pelepat | Baru Pelepat | 26/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 67 | Bungo | Pelepat | Batu Kerbau | 27/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 68 | Bungo | Pelepat | Lubuk Beringin | 25/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 69 | Bungo | Pelepat | Sungai Telang | 23/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 70 | Bungo | Pelepat | Senamat Ulu | 27/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 71 | Bungo | Pelepat | Buat | 26/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 72 | Bungo | Pelepat | Timbolasi | 24/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 73 | Bungo | Pelepat | Aur Cino | 28/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 74 | Bungo | Pelepat | Renah Sungai Ipuh | 30/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 75 | Bungo | Pelepat | Pauh Agung | 28/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 76 | Bungo | Pelepat | Rantau Tipu | 29/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 77 | Bungo | Pelepat | Pemunyian | 31/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 78 | Tanjab Barat | Bram Itam | Bram Itam Raya | 27/7/2022 | 19 | 6 | 25 | 13/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 79 | Tanjab Barat | Bram Itam | Bram itam Kanan | 28/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 80 | Tanjab Barat | Renah Mandaluh | Rantau Benar | 31/7/2022 | 19 | 6 | 25 | 14/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 81 | Tanjab Barat | Renah Mandaluh | Muara Danau | 01/08/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 82 | Tanjab Timur | Nipah Panjang | Nipah Panjang I | 01/08/2023 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 83 | Tanjab Timur | Mendahara | Mendahara Ilir | 01/08/2024 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 84 | Tebo | Tengah Ilir | Lubuk Madrasah | 29/07/22 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 85 | Tebo | Sumay | Pemayungan | 30/07/22 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 86 | Merangin | Pamenang Selatan | Pulau Bayur | 23/8/2022 | 12 | 13 | 25 | 14/09/22 | 12 | 13 | 25 |
| 87 | Merangin | Muara Siau | Lubuk Beringin | 24/08/22 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 88 | Merangin | Muara Siau | Lubuk Birah | 25/08/22 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 89 | Merangin | Muara Siau | Durian Rambun | 26/08/22 | 14 | 11 | 25 | 14/09/22 | 14 | 11 | 25 |
| 90 | Merangin | Muara Siau | Pulau Raman | 25/08/22 | 19 | 6 | 25 | 17/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 91 | Merangin | Tabir Barat | Muara Kibul | 29/08/22 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 92 | Merangin | Tabir Barat | Ngaol | 27/08/22 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 93 | Merangin | Tabir Barat | Batang Kibul | 23/8/2022 | 16 | 9 | 25 | 16/09/22 | 16 | 9 | 25 |
| 94 | Merangin | Tabir Barat | Baru Kibul | 28/08/22 | 18 | 7 | 25 | 15/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 95 | Merangin | Tabir Barat | Tanjung Beringin | 30/07/22 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 96 | Merangin | Tabir Ulu | Rantau Ngarau | 29/07/22 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 97 | Merangin | Nalo Tantan | Nalo Gedang | 31/07/22 | 14 | 11 | 25 | 18/09/22 | 14 | 11 | 25 |
| 98 | Merangin | Pangkalan Jambu | Birun | 28/07/22 | 18 | 7 | 25 | 18/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 99 | Merangin | Pangkalan Jambu | Pangkalan Jambu | 28/07/22 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 100 | Merangin | Renah Pembarab | Guguk | 26/07/22 | 20 | 5 | 25 | 19/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 101 | Merangin | Jangkat Timur | Tanjung Benuang | 28/07/22 | 19 | 6 | 25 | 28/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 102 | Merangin | Jangkat | Koto Renah | 29/07/22 | 20 | 5 | 25 | 29/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 103 | Merangin | Jangkat | Pulau Tengah | 30/07/22 | 16 | 9 | 25 | 30 Sept 2022 | 16 | 9 | 25 |
| 104 | Merangin | Lembah Masurai | Sungai Lalang | 01-Jul-22 | 20 | 8 | 28 | 01 Okt 2022 | 20 | 8 | 28 |
| 105 | Merangin | Lembah Masurai | Nilo Dingin | 02-Jul-22 | 17 | 6 | 23 | 02 Okt 2022 | 17 | 6 | 23 |
| 106 | Merangin | Lembah Masurai | Kota Rami | 28-Jun-22 | 18 | 7 | 25 | 28 Sept 2022 | 18 | 7 | 25 |
| 107 | Merangin | Lembah Masurai | Talang Asal | 29-Jun-22 | 17 | 8 | 25 | 30 Sept 2022 | 17 | 8 | 25 |
| 108 | Merangin | Lembah Masurai | Talang Paruh | 30-Jun-22 | 17 | 8 | 25 | 02 Okt 2022 | 17 | 8 | 25 |
| 109 | Merangin | Lembah Masurai | Rancan | 01-Jul-22 | 20 | 5 | 25 | 29 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 110 | Merangin | Lembah Masurai | Muara Kelukup | 02-Jul-22 | 20 | 5 | 25 | 01 Okt 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 111 | Merangin | Lembah Masurai | Rantau Jering | 30-Jun-22 | 19 | 6 | 25 | 28 Sept 2022 | 19 | 6 | 25 |
| 112 | Merangin | Lembah Masurai | Muara Lengayo | 28-Jun-22 | 20 | 5 | 25 | 29 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 113 | Merangin | Lembah Masurai | Muaro Pangi | 02-Jul-22 | 20 | 5 | 25 | 30 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 114 | Merangin | Muara Siau | Teluk Sikumbang | 28-Jun-22 | 16 | 9 | 25 | 01 Okt 2022 | 16 | 9 | 25 |
| 115 | Merangin | Muara Siau | Rantau Bayur | 29-Jun-22 | 13 | 12 | 25 | 02 Okt 2022 | 13 | 12 | 25 |
| 116 | Merangin | Tiang Pumpung | Beringin Sanggul | 30-Jun-22 | 19 | 6 | 25 | 29 Sept 2022 | 19 | 6 | 25 |
| 117 | Merangin | Tiang Pumpung | Baru Sungai Sakai | 29-Jun-22 | 20 | 5 | 25 | 30 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 118 | Merangin | Tiang Pumpung | Rantau Limau Kapas | 02-Jul-22 | 18 | 7 | 25 | 02 Okt 2022 | 18 | 7 | 25 |
| 119 | Merangin | Tiang Pumpung | Sekancing Ilir | 28-Jun-22 | 15 | 10 | 25 | 01 Okt 2022 | 15 | 10 | 25 |
| 120 | Merangin | Tiang Pumpung | Baru Bukit Punjung | 01-Jul-22 | 20 | 5 | 25 | 28 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 121 | Merangin | Renah Pembarap | Durian Betakuk | 28-Jun-22 | 17 | 8 | 25 | 28 Sept 2022 | 17 | 8 | 25 |
| 122 | Merangin | Sungai Manau | Tiangko | 29-Jun-22 | 20 | 5 | 25 | 29 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 123 | Merangin | Tiang Pumpung | Sekancing | 30-Jun-22 | 18 | 7 | 25 | 30 Sept 2022 | 18 | 7 | 25 |
| 124 | Merangin | Nalo Tantan | Baru Nalo | 01-Jul-22 | 20 | 5 | 25 | 02 Okt 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 125 | Merangin | Tabir | Seling | 28-Jun-22 | 19 | 6 | 25 | 28 Sept 2022 | 19 | 6 | 25 |
| 126 | Merangin | Tabir | Koto Rayo | 29-Jun-22 | 20 | 5 | 25 | 29 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 127 | Merangin | Tabir | Kandang | 30-Jun-22 | 20 | 5 | 25 | 30 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 128 | Merangin | Tabir Ulu | Muara Jernih | 01-Jul-22 | 19 | 6 | 25 | 01 Okt 2022 | 19 | 6 | 25 |
| 129 | Merangin | Tabir Ulu | Muara Langeh | 02-Jul-22 | 19 | 6 | 25 | 02 Okt 2022 | 19 | 6 | 25 |
| 130 | Kerinci | Danau Kerinci | Talang Kemulun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Kerinci | Danau Kerinci | Koto Iman |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Kerinci | Danau Kerinci | Sanggaran Agung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Kerinci | Danau Kerinci | Pendung Talang genting |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Kerinci | Keliling Danau | Pulau Pandan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Kerinci | Sitinjau Laut | Hiang Tinggi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Kerinci | Sitinjau Laut | Sebukar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Kerinci | Sitinjau Laut | Betung Kuning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Kerinci | Pondok Tinggi | Pondok Tinggi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Kerinci | Pondok Tinggi | Karya Bakti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Kerinci | Keliling Danau | Tanjung Pauh Mudik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Kerinci | Keliling Danau | Lempur Danau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Kerinci | Keliling Danau | Tanjung Pauh Hilir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Kerinci | Keliling Danau | Pulau Tengah |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Kerinci | Kumun Debai | Kumun Mudik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Mudik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Kerinci | Siulak Mukai | Pasir jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Kerinci | Siulak | Koto Tengah |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Kerinci | Siulak | Siulak Gedang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Kerinci | Siulak | Lubuk Nagodang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Sungai Penuh | Air hangat | Baru Semurup |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Sungai Penuh | Air hangat | Kota Majidin Hilir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Sungai Penuh | Depati Tujuh | Belui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Sungai Penuh | Depati Tujuh | Tebat Ijuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Sungai Penuh | Pesisir Bukit | Sungai Liuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Paling Serumpun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Koto Teluk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Cempaka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Maliki Air |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Sungai Penuh | Koto Baru | Baru Sri Menanti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Sungai Penuh | Pesisir Bukit | Koto Keras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Kerinci | Depati Tujuh | Semumu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Kerinci | Depati Tujuh | Belui Tinggi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Kerinci | Depati Tujuh | Tebat Ijuk Dili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Kerinci | Depati Tujuh | Sekungkung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Kerinci | Kayu Aro | Batang Sangir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Kerinci | Kayu Aro Barat | Giri Mulyo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Kerinci | Gunung Tujuh | Pelompek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Kerinci | Gunung Tujuh | Tangkil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Kerinci | Gunung Tujuh | Sungai Jernih |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Kerinci | Gunung Tujuh | Jernih Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |

## II.4. Pelaksana PADIATAPA

Kegiatan FPIC yang dilakukan terdiri dari :

Pengarah : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Penanggung Jawab : Ketua Bidang Safeguard, SNPMU BioCF ISFL

Pelaksana kegiatan :

* 1. Tim pelaksana Survey yang dilakukan pada tahun 2021 yang melakukan sosialisasi di Kabupaten dan sosialisasi kesepakatan waktu untuk 100 Desa.

Table 3. Tim pelaksana sosiaslisasi tingkat Kabupaten dan 100 desa di tahun 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIM SOSIALISASI KABUPATEN** | | | | |
| No | Wilayah Kerja |  |  | F/M |
| 1 | Kerinci dan Sungai Penuh | Ketua Tim | ROBBY IRAWAN, ST, MM | M |
|  |  | Anggota | SEPRIYADY, SE | M |
|  |  |  | DEDI SAPUTRA, SKM, M.Si | M |
|  |  |  | JAYA NOFYANDRI | M |
|  |  |  | RAHMAD HIDAYAT, SH | M |
| 2 | Sarolangun dan Merangin | Ketua Tim | NURBAITI, S.Sos, M.Si | F |
|  |  | Anggota | EVI SYAHRUL, SP | M |
|  |  |  | INDRA JAYA, SE | M |
|  |  |  | YUNASRI BASRI, S.Pt, M.Si | M |
|  |  |  | M. AKBAR ZIA ULHAQ, S.I.Kom | M |
| 3 | Batanghari, Tebo dan Bungo | Ketua Tim | Dr. ASNELY RIDHA DAULAY, M.Nat. Res.Ecs | F |
|  |  | Anggota | TEGUH IMANSYAH MARTADIJAYA | M |
|  |  |  | RIDWAN FITRIYANTO, SKM | M |
|  |  |  | HARY SURYANDA, AMKL | M |
|  |  |  | FATIH HANIF, SH., M.H. | M |
|  |  |  | ARIEF ZOHIRIL FIKRI, S.Hut | M |
|  |  |  | FANY ARI PUTRA | F |
| 4 | Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat | Ketua Tim | LINDAWATI, S.Pt, M.Si | F |
|  |  | Anggota | SUBHAN, S.Hut, M.Si | M |
|  |  |  | Ir. H. SEPDINAL, ME | M |
|  |  |  | MARLIFIA, ST | F |
|  |  |  | Dr. MARWOTO, S.Hut, M.Si. | M |
|  |  |  | ADISTHI FEBRIANTY, S.Hut | F |
|  |  |  | HAFSAH MUTHIAH | F |
|  |  |  | FARHAN SULAIMAN | M |
| **REKAP TIM PELAKSANA SURVEY 100 DESA** | | | | |
| **No** | **Wilayah Kerja** | **Fungsi** | **Anggota** | **F/M** |
| 1 | Desa Lubuk Sepuh, Mekar Sari, Pangindaran, Karang Mendapo, | Ketua Tim | SEPRIYADY, SE | M |
|  | Lubuk Napak, Seko Besar, Lamban Sigatal, Sepintun, | Anggota | JAMES SIREGAR, S.Hut | M |
|  | Taman Bandung, Sungai Butang, Guruh Baru, Taman Dewa, |  | NIKEN ARYANI, ST | F |
|  | Mandiangin Tuo, Jati Baru, Butang Baru (Kabupaten Sarolangun) |  |  |  |
| 2 | Desa Pematang Kabau, Jernih, Jelutih, Tanah Garo, Batu Sawar, | Ketua Tim | SUBHAN, S.Hut, M.Si | M |
|  | Peninjauan, dan Temanggung SAD (Kab. Sarolangun, Tebo dan | Anggota | TRIS MUSLINA, S.Kom, ME | F |
|  | Batanghari) |  | ALHAN FEBRIAN, SP | M |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Desa Bram Itam Kanan, Bram Itam Raya, Rantau Benar, | Ketua Tim | FARIDAH, SH | F |
|  | Muara Danau (Kab. Tanjung Jabung Barat) | Anggota | REZA FIRMANSYAH, SKM | M |
|  |  |  | M. NASIR, SH | M |
|  | Desa Nipah Panjang I, Desa Mendahara Ilir (Kab. Tanjab Timur) | Ketua Tim | FARIDAH, SH | F |
|  |  | Anggota | REZA FIRMANSYAH, SKM | M |
|  |  |  | MARWA PRINANDO, S.Hut | M |
|  | Desa Lubuk Mandrasah, Desa Pemayungan (Kab. Tebo) | Ketua Tim | FARIDAH, SH | F |
|  |  | Anggota | REZA FIRMANSYAH, SKM | M |
|  |  |  | DARMANTO AMBARITA, S.Hut | M |
| 4 | Desa Pematang Rahim, Sungai Bungur, Seponjen, Sogo, Tanjung, | Ketua Tim | RIDWAN FITRIYANTO, SKM | M |
|  | Gedong Karya, Sungai Aur, Simpang, Sungai Rambut, | Anggota | DEDY AMRIZAL, A.MK | M |
|  | Rantau Rasau, Simpang Datu (Kab. Muaro Jambi dan Tanjab Timur) |  | RIO DESRINALDI, SH | M |
| 5 | Desa Pulau Bayur, Nalo Gedang, Guguk, Sungai Pinang, Birun, | Ketua Tim | M. BASUKI HADIARSA, S.Hut | M |
|  | Baru Pangkalan Jambu, Lubuk Beringin, Lubuk Birah, | Anggota | SEPRIADI MENTAKO, S.Hut | M |
|  | Durian Rambun, Rantau Ngarau, Baru Kibul, Tanjung Beringin, |  | MARLIFIA, ST | F |
|  | Muaro Kibul, Ngaol, Batang Kidul (Kabupaten Merangin) |  |  |  |
| 6 | Desa Muaro Siau, Tiaro, Tanjung Dalam, Lubuk Punggung, | Ketua Tim | DEDI SAPUTRA, SKM | M |
|  | Muara Madras, Renah Pelaan, Tanjung Alam, Tanjung Mudo, | Anggota | AMRIZAL, SH | M |
|  | Koto Teguh, Koto Baru, Gedang, Jangkat, Beringin Tinggi, |  | ANGGA ALEXANDER, S.Hut | M |
|  | Talang Tembago, Pematang Pauh (Kabupaten Merangin) |  |  |  |
| 7 | Desa Muaro Emat, Masgo, Manjunto, Dusun Baru Pulau Tengah, | Ketua Tim | IRWANSYAH DAMANIK, SKM | M |
|  | Dusun Baru Lempur, Dusun Tuo, Tanjung Barugo, Lubuk Mentilin, | Anggota | MOEHD. SUBCHAN, S.Hut. M.I.L | M |
|  | Renah Alai, Pungut Tenah, Rantau Kermas, Tanjung Kasri, |  | M. RIKI ALVARO, SE | M |
|  | Lempur Mudik (Kab. Kerinci dan Kab. Merangin) |  |  |  |
| 8 | Desa Sungai Beringin, Sungai Telang, Pauh Agung, Dusun Buat, | Ketua Tim | YUNASRI BASRI, S.PT, M.Si | M |
|  | Pemunyiang, Rantau Tipu, Renah Sungai Ipuh, Lubuk Beringin, | Anggota | ZAIZUL AMRIL, S.Hut | M |
|  | Batu Kerbau, Senamat Ulu, Aur Cino, Baru Pelepat, Timbolasi |  | BUDIMAN, SKM | M |
|  | (Kabupaten Bungo) |  |  |  |

* 1. Pelaksana sosialisasi Program Penurunan emisi desa/kampung/kelurahan untuk terlibat dalam Program Penurunan Emisi BioCF ISFL -JSLMP yang dilaksanakan oleh 8 tim yang terdiri dari 35 orang.

Table 4. Pelaksana sosialisasi tingkat desa/kampung/kelurahan periode Juni-November 2022

| **NO.** | **SATKER ENTITAS** | **JADWAL PELAKSANAAN** | **ANGGOTA TIM PELAKSANA** | | **TUGAS PELAKSANA** | F/M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPHP SAROLANGUN HILIR | **SPT (TAHAP-1)** | 1 | Della Mardiana (DLH) | Narasumber | F |
| (Lokasi : 15 Desa) | 25 Juli s/d 2 Agt 22 | 2 | James Siregar (entitas) | Moderator | M |
|  | 3 | Sepriyadi (DLH) | Narasumber (Ketua) | M |
|  | 4 | Diki Kurniawan (Warsi) | Narasumber | M |
|  | 5 | Niken Aryani (DLH) | Administrasi | F |
|  |  | **SPT (TAHAP-2)** | 1 | Sepriyady (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| 22 s/d 30 Agt 2022 | 2 | James Siregar (KPHP) | Narasumber | M |
| 3 | Ahmad Suarsa (DLH) | Narasumber | M |
| 4 | Diki Kurniawan (Warsi) | Narasumber | M |
| 5 | Niken Aryani (DLH) | Administrasi | F |
| 2 | TAMAN NASIONAL BUKIT 12 | **SPT (TAHAP-1)** | 1 | Subhan (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| (6 Desa + 4 Temanggung SAD) | 25 s/d 31 Juli 22 | 2 | Samson Sinaga (TNB 12) | Narasumber | M |
|  | 3 | Abdul Aziz M (DTPHP) | Narasumber | M |
|  | 4 | Dr. Lutfi Izhar | Narasumber | M |
|  | 5 | Nurhiqmayanti (DLH) | Administrasi | F |
|  |  | **SPT (TAHAP-2)** | 1 | Subhan, S.Hut, M.Si (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| 22 s/d 27 Agt 2022 | 2 | Samson Sinaga (TNB 12) | Narasumber | M |
| 3 | Shinta Hendra (DLH) | Narasumber | M |
| 4 | Husni Thamrin (Pinse) | Narasumber | M |
| 5 | Nurhiqmayanti (DLH) | Administrasi | F |
| 6 | Tim dari Kecamatan/Desa | Moderator | M |
| 7 | Tim Pendampingan SAD | (13 orang) | M |
| 3 | TAMAN NASIONAL BUKIT 12 | **SPT (TAHAP-1)** | 1 | Faridah (DLH) | Moderator (Ketua) | F |
| KPHP TANJAB BARAT | 25 Juli s/d 2 Agt 22 | 2 | Liza Milani (DLH) | Narasumber | F |
| BKSDA | 3 | Tera Hakim (Bappeda) | Narasumber | M |
| (8 Desa) | 4 | Akbar Zia Ulhaq (DLH) | Administrasi | M |
|  | 5 | M. Nasir (KPH Tanjabar) | Narasumber | M |
|  | 6 | Darmanto (TNB 30) | Narasumber | M |
|  | 7 | Marwa Prinando (BKSDA) | Narasumber | M |
| 4 | TN BERBAK SEMBILANG | **SPT (TAHAP-1)** | 1 | Ridwan Fitriyanto (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| (11 Desa) | 25 s/d 31 Juli 22 | 2 | Rio Desrinaldi (TNBS) | Narasumber | M |
|  | 3 | Dedi Amrizal (DLH) | Narasumber | M |
|  | 4 | Husnawati (Dinas Perkebunan) | Narasumber | F |
|  | 5 | Bagus Bunyana (DLH) | Administrasi | M |
|  |  | **SPT (TAHAP-2)** | 1 | Hary Suryanda (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| 22 s/d 28 Agt 2022 | 2 | Rio Desrinaldi (TNBS) | Narasumber | M |
| 3 | Lindawati (DLH) | Narasumber | F |
| 4 | Reza Firmasnyah (DLH) | Narasumber | M |
| 5 | Anne Anita (DLH) | Administrasi | F |
| 5 | KPHP MERANGIN | **SPT (TAHAP-1)** | 1 | Basuki (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| (15 Desa) | 25 Juli s/d 1 Agt 22 | 2 | Sepriyadi (KPH Merangin) | Narasumber | M |
|  | 3 | Nova Handayani (DLH) | Narasumber | F |
|  | 4 | Mukhwizal (DLH) | Narasumber | M |
|  | 5 | Marlifia (DLH) | Administrasi | F |
|  |  | **SPT (TAHAP-2)** | 1 | Edwin Ari Gayo (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| 22 s/d 31 Agt 2022 | 2 | Sepriyadi (KPH Merangin) | Narasumber | M |
| 3 | Winarsih (DLH) | Narasumber | F |
| 4 | Hendra (Bappeda) | Narasumber | M |
| 5 | Marlifia (DLH) | Administrasi | F |
| 6 | KPHP MERANGIN | **SPT (TAHAP-1)** | 1 | Dedi Saputra (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| (15 Desa) | 25 Juli s/d 1 Agt 22 | 2 | Angga Aleksander (KPHP) | Narasumber | M |
|  | 3 | Ir. Sri Argunaini (DLH) | Narasumber | F |
|  | 4 | Lindawati (DLH) | Narasumber | F |
|  | 5 | M. Riki Alvaro, SM (DLH) | Administrasi | M |
|  |  | **SPT (TAHAP-2)** | 1 | Joenaidi (KLHK) | Moderator | M |
| 22 s/d 31 Agt 2022 | 2 | Angga Aleksander (KPHP) | Narasumber | M |
| 3 | Tera Hakim (Bappeda) | Narasumber | M |
| 4 | Dedi Saputra (DLH) | Narasumber (Ketua) | M |
| 5 | Faturahman (DLH) | Administrasi | M |
| 7 | TN KERINCI SEBELAT | **SPT (TAHAP-1)** | 1 | Irwansyah Damanik (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| (13 Desa) | 25 Juli s/d 1 Agt 22 | 2 | Subchan (TNKS) | Narasumber | M |
|  | 3 | Yosep (DLH) | Narasumber | M |
|  | 4 | Riko Kurniawan (LSM SHI) | Narasumber | M |
|  | 5 | Amrizal (DLH) | Administrasi | M |
|  |  | **SPT (TAHAP-2)** | 1 | Irwansyah Damanik (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| 20 s/d 27 Agt 2022 | 2 | M. Subchan (TNKS) | Narasumber | M |
| 3 | Lusy Handriyani (DLH) | Narasumber | F |
| 4 | Hardian (Gita Buana) | Narasumber | M |
| 5 | Farhan (DLH) | Administrasi | M |
| 8 | KPHP BUNGO | **SPT (TAHAP-1)** | 1 | Yunasri Basri (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| (13 Desa) | 25 Juli s/d 1 Agt 22 | 2 | Zaizul Amri (KPH Bungo) | Narasumber | M |
|  | 3 | Ebit Ebit Mardova (DTPHP) | Narasumber | M |
|  | 4 | Taufik Hidayat (Gita Buana) | Narasumber | M |
|  | 5 | Budiman (DLH) | Administrasi | M |
|  |  | **SPT (TAHAP-2)** | 1 | Yunasri Basri (DLH) | Moderator (Ketua) | M |
| 22 s/d 29 Agt 2022 | 2 | Zaizul Amri (KPH Bungo) | Narasumber | M |
| 3 | Basuki (DLH) | Narasumber | M |
| 4 | Sari Kumala Dewi (DLH) | Narasumber | F |
| 5 | Budiman (DLH) | Administrasi | M |

* 1. Pelaksana pengambilan persetujuan/ketidaksetujuan desa/kampung/kelurahan untuk terlibat dalam Program Penurunan Emisi BioCF ISFL (PADIATAPA Visit II) dilaksanakan oleh 8 (delapan) tim, yang merupakan bagian dari pelaksana Visit I.

Tabel 5. Tim pelaksana PADIATAPA pengambil persetujuan/ketidaksetujuan

| **NO.** | **SATKER ENTITAS** | **JADWAL PELAKSANAAN** | **ANGGOTA TIM PELAKSANA** | | F/M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPHP SAROLANGUN HILIR | 13 s/d 19 Sep 2022 | 1 | Sepriyady, SE (Ketua) | M |
| (Lokasi : 15 Desa) | 2 | Lusy Handriyani, SKM | F |
|  | 3 | Niken Aryani, ST (Administrasi) | F |
| 2 | TAMAN NASIONAL BUKIT 12 | 13 s/d 17 Sep 2022 | 1 | Subhan, S. Hut, M.Si (Ketua) | M |
| (6 Desa + 4 Temanggung SAD) | 2 | Diah Puji Lestari, ST | F |
|  | 3 | Nurhiqmayanti, SP (Administrasi) | F |
| 3 | TAMAN NASIONAL BUKIT 12 | 13 s/d 17 Sep 2022 | 1 | Reza Firmansyah, SKM (Ketua) | M |
| KPHP TANJAB BARAT | 2 | Farhan Sulaiman | M |
| BKSDA (8 Desa) | 3 | M. Akbar Zia Ulhaq, S.Kom (Admin) | M |
| 4 | TN BERBAK SEMBILANG | 13 s/d 17 Sep 2022 | 1 | Hary Suryanda, AMKL (Ketua) | M |
| (11 Desa) |  | 2 | Negsih Ayu Kartini, ST | F |
|  | 3 | Anne Anita, AMKL (Administrasi) | F |
| 5 | KPHP MERANGIN | 13 s/d 19 Sep 2022 | 1 | M. Basuki Hadiarsah, S.Hut (Ketua) | M |
| (15 Desa) |  | 2 | Budiantoni, SE | M |
|  | 3 | Marlifia, ST (Administrasi) | F |
| 6 | KPHP MERANGIN | 13 s/d 19 Sep 2022 | 1 | Dedi Saputra, SKM, M.Si (Ketua) | M |
| (15 Desa) |  | 2 | Edwin Arie Gayo, ST | M |
|  | 3 | Riki Alvaro, SM (Administrasi) | M |
| 7 | TN KERINCI SEBELAT | 13 s/d 18 Sep 2022 | 1 | Isa, SE, ME | M |
| (13 Desa) |  | 2 | Irwansyah, SKM, M.Si (Ketua) | M |
|  | 3 | Amrizal, SE (Administrasi) | M |
| 8 | KPHP BUNGO | 13 s/d 18 Sep 2022 | 1 | Yunasri, S.Pt, M.Si (Ketua) | M |
| (13 Desa) |  | 2 | Budiman, SKM (Administrasi) | M |
|  | 3 | Meylina, SE | F |

# **CHAPTER III. HASIL PELAKSANAAN**

## **III.1. Persetujuan/Ketidaksetujuan Desa/Kampung/Kelurahan**

Pelaksanaan PADIATAPA pada program BioCF ISFL telah dilakukan sejak tahun 2020, dimulai dengan proses penyiapan metode pelaksanaan PADIATAPA, Metodologi pemilihan desa, dan Rancangan kerja PADIATAPA, serta penyiapan materi yang akan disampaikan saat PADIATAPA dilakukan. Pada Juni 2021 dilaksanakan Peningkatan Kapasitas kepada Tim Pelaksana PADIATAPA dan lanjutkan dengan kunjungan ke 100 desa dari 10 kabupaten dan kota yaitu (Sorolangun, Merangin, Muara Bungo, Muara Tebo, Batanghari, Kerinci, Sungai Penuh, Tanjong Jabung Timur, Tanjong Jabung Barat, Muaro Jambi). Tujuan kunjungan ini untuk mengetahui profil desa dan mendapatkan kesepakatan waktu serta tempat pelaksanaan PADIATAPA terkait dengan Program Penurunan Emisi BioCF ISFL, yang rencananya akan dilakukan pada Oktober tahun 2021. Namun, rencana PADIATAPA yang direncanakan pada akhir tahun 2021 tersebut harus ditunda, karena varian omicron meningkat, dan banyak penduduk desa yang akan dilakukan sosialisasi program terinfeksi virus, hingga desa harus menutup akses untuk orang dari luar desa datang, agar tidak terjadi penyebaran kasus yang lebih banyak lagi.

Setahun kemudian, Juni 2022 proses pelaksanaan PADIATAPA dilanjutkan. Target desa yang akan di lakukan PADIATAPA pada tahun 2022 adalah 170 desa. Pemilihan desa mengacu pada kriteria yang telah dibangun, terlampir pada Annex 2. Sejak Juni-Oktober 2022, PADIATAPA telah dilakukan pada 130 Desa dari 74 Kecamatan dan 9 kabupaten 1 kota. Sembilan kabupaten kota tersebut yaitu Sorolangun, Merangin, Muara Bungo, Muara Tebo, Batanghari, Kerinci, Sungai Penuh, Tanjong Jabung Timur, Tanjong Jabung Barat, Muaro Jambi. Ada 40 desa yang akan menyusul dilakukan proses PADIATAPA pada November 2022.

PADIATAPA dilakukan dalam dua proses yaitu kunjungan pertama sosialisasi dan konsultasi program penurunan emisi dalam skema BioCF ISFL kepada Kabupaten dan Desa, dan proses kedua adalah proses pengambilan surat kesediaan atau persetujuan mengikuti program. Antara proses pertama dan kedua, setidaknya pelaksana PADIATAPA dan Pelaksana Program memberikan kebebasan berfikir pada masyakarat dan para pihak untuk berdiskusi terkait dengan kesediannya, selama kurang lebih dua-tiga minggu. Kegiatan PADIATAPA dilaksanakan sesuai dengan protokol Kesehatan dalam melaksanakan pertemuan pada masa *new-normal* COVID-19.

Peserta yang menghadiri kegiatan PADIATAPA berjumlah 6.450 orang, dengan jumlah 4.812 orang laki-laki dan 1.590 orang perempuan. Berdasarkan target kehadiran yang ingin dicapai, kehadiran peserta mencapai 75%. Implementer PADIATAPA sebanyak 35 orang, 14 orang perempuan dan laki-laki 21 orang. Untuk detail waktu dan jumlah peserta dapat dilihat pada annex 5.

dari 130 desa yang telah dilakukan PADIATAPA, saat ini telah diperoleh persetujuan dari 128 desa/kampung/kelurahan dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jambi untuk terlibat dalam program penurunan emisi dalam skema BioCF ISFL atau JSLMP. Ada dua desa yaitu Muara Danau dari kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Desa Pemayungan dari kabupaten Tebo yang belum memberikan persetujuan untuk terlibat dalam pelaksanaan program penurunan emisi di provinsi Jambi. Kedua desa tersebut memiliki alasan masing-masing mengapa tidak mengembalikan persetujuan untuk terlibat dalam program. Desa Muara Danau memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap program karena keputusan bersama desa, dari hasil pertemuan pertama yang telah dilakukan. Desa Pemayungan, kepala desa yang baru tidak mau menandatangani hasil kunjungan pertama, yang ditelah ditanda tangani oleh kepala desa lama dan tidak mau menerima lagi kegiatan sosialisasi. Masyarakat Khawatir di bohongi seperti project sebelumnya, dan sudah berkali kali menerima janji tapi tidak satupun yang terealisasi. Desa ini telah berulangkali dijanjikan insentif tentang program carbon namun tidak kunjung ada kejelasan. Berita acara sosialisasi, persetujuan, dokumentasi dan laporan pelaksanaan PADIATAPA dapat dilihat pada Annex 3.

## **III.2. Saran Dan Pertanyaan Dalam Pelaksanaan PADIATAPA**

Pada pelaksanan PADIATAPA, cukup banyak pertanyaan, saran dan masukan yang berasal dari peserta dan para pihak yang mengikuti proses sosialisasi program dan pemberi persetujuan. Secara lebih lengkap Pertanyaan, Saran dan Masukan dapat dilihat dalam laporan Pelaksanaan team PADIATAPA yang tersedia di Provinsi Jambi dan direktorat mitigasi perubahan iklim Dirjen PPI KLHK atau pada annex 3.

Pada saat survey pertama tahun 2020, kunjungan PADIATAPA 1 sosialisasi program, dan Kunjungan PADIATAPA 2 pengambilan persetujuan atau ketidaksetujuan, 5 point utama yang disampaikan oleh peserta yaitu (1) Wilayah desa didalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan, ataupun desa yang masih atau tidak memiliki tutupan hutan, hingga saat ini mereka masih melindungi hutan yang tersisa, karena hutan berfungsi sebagai sumber Konsumsi dan mata pencaharian Masyarakat, mereka memanfaatkan hutan dari produk non kayu, kebun dan pertanian. Ada keinginan masyarakat desa untuk mengelola hutan dan jasa lingkungan namun tidak memiliki pengetahuan dan kapasitas yang cukup, begitu pula dengan pemasaran produk, dan pasca panen hasil komoditi yang mereka tanam serta modal yang terbatas (2) Perlunya sinergi dan koordinasi program antar lembaga, antar level pemerintahan (provinsi, kabupaten, Kecamatan dan desa) dalam rencana pembangunan khususnya pelaksanaan program (3) Penguatan pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum bagi kasus illegal loging, perambahan hutan dan ijin-ijin besar, agar hutan yang sudah dilindungi tetap terjaga dan tidak dirusak (4) pentingnya menghormati pengetahuan lokal/adat, (5) Bagaimana Program akan dijalankan, harapannya masyarakat mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan langsung oleh pemerintah pelaksana program agar tidak menjadi seperti tawaran program Carbon Fund Voluntery (6) manfaat yang akan diberikan program harapannya bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Secara umum setidaknya ada 11 temuan pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat teradap program, yang ditemui dalam proses pelaksanaan PADIATAPA yaitu; (1) terkait dengan program yang berkaitan dengan masyarakat, Pengelolaan Program Perhutanan Sosial dan MHA dalam Program; (2) Pendampingan; (3) alokasi dan pembagian manfaat; (4) Apakah BioCF sama dengan Carbon Voluntery Market; (5) Peran pemerintah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) dalam pelaksanaan Program; (6) Peningkatan kapasitas; (7) Keterlibatan Masyarakat Adat; (8) Peran Perempuan dalam program; (9) Bagaiamana pelaporan kegiatan dilakukan; (10) Bagaimana transparansi dan diseminasi informasi; (11) Penyampaian keluhan dan aduan.

Pertanyaan tersebut telah dijawab secara langsung di dalam pertemuan, dan lebih detail dapat dilihat dalam dokumen Laporan Pelaksanaan PADIATAPA:

1. Terkait dengan program, apa saja program yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dan bagaimana bentuk kegiatannya, serta seperti apa cara mengajukan proposal usulan program dan kegiatan tersebut

Tanggapan: Kegiatan yang bsia diusulkan adalah kegiatan yang terdapat dalam komponen program yang terdapat dalam ERPD, proposal dapat diajukan kepada pelaksana program, akan proses pendampingan terhadap pengajuan proposal oleh pelaksana dan penaggung jawab program.

1. Apakah ada pihak atau siapa dan kapan yang akan mendampingi dalam pembuatan proposal usulan program dan kegiatan

Tanggapan: Pendampingan akan dilakukan oleh pelaksana program, melalui pendamping desa dan juga Lembaga perantara.

1. Manfaat seperti apa yang akan diterima oleh masyarakat jika masyarakat terlibat dalam program dan kapan masyarakat desa bisa mendapatkan manfaat dari program dan apakah bisa menjadi sumber penghasilan tambahan dengan mengikuti Program BioCF.

Tanggapan: masyarakat akan mendapatkan manfaat berupa moneter dan non moneter, yang akan dirumuskan dalam dokumen BSP.

1. Berapa perkiraan desa mendapat manfaat dari perhitungan carbon dan seperti apa proses perhitungannya, dan apakah boleh menerima dalam bentuk uang tunai insentif yang diterima.

Tanggapan : pembagian manfaat akan di rumuskan dalam dokumen BSP, begitu pula jenis manfaat yang akan diterima.

1. Apakah program ini sama dengan program karbon voluntary lainnya di Jambi yang di gagas oleh NGO.

Tanggapan : Tidak, program ini berbasis kewilayah provinsi jambi, dan komitmen pemerintah pusat.

1. Seperti apa peran Kabupaten dan Kecamatan dalam pelaksanaan Program, apakah juga akan menerima manfaat atau tidak.

Tanggapan: Kabupaten dan kecamatan memiilki peran yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program berbasis provinsi.

1. Seperti apa peran kepala desa dalam pengajuan proposal kegiatan dan pengelolaan program

Tanggapan: Kepala desa memiliki peran yang penting dalam perumusan kegiatan di tingkat desa.

1. Bagaimana peningkatan kapasitas masyakarat diberikan saat ada program

Tanggapan : Peningkatan kapasitas dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait serta mitra pembangunan, melalui program yang telah ada.

1. Sebagian besar masyarakat terlibat dalam kegiatan Perhutanan Sosial Baik Hutan Adat, Hutan Desa dan HTR, dan sangat berharap melalui Program Biocf Ini dapat membantu mereka dalam pengelolaan dan pengembangan Perhutanan Sosial, baik dari Peningkatan Tutupan Lahan dengan rehabilitasi dan penghijauan, Patroli dan pengamanan maupun kegiatan ekowisata yang kesemuanya di tujukan untuk meningkatkan kapasitas dan taraf hidup masyarakat desa.

Tanggapan : Komponen Program BioCF ISFL ada 3, untuk komponen 1 dan dua focus terhadap pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dengan perhutanan social dan skemanya, dan komponen 2, focus untuk pengelolaan rehabilitasi, penghijaiaun dan pengembangan usaha masyarakat.

1. Bagiamana keterlibatan masyarakat adat yang menuyetujui program, misalnya 4 (empat) kelompok SAD, semuanya mendukung Program BioCF, mereka memang hidup dan berinteraksi dengan hutan, hutan merupakan sumber utama penghidupan bagi mereka.

Tanggapan: Pengakuan masyarakat adat termasuk dalam program yang dilaksanakan dalam BioCF ISFL, termasuk bagaimana peran dan kapasitas masyarakat adat diperkuat dan ditingkatkan, serta perlindungan wilayah masyarakat adat. Terdapat dokumen Kerangka Perlindungan Masyarakat Adat yang merupakan bagian dari Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan.

1. Bagaimana peran perempuan dalam program

Tanggapan: Perempuan dan ibu rumah tangga memiliki peran dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam program penurunan emisi

1. Bagaimana transparansi dan diseminasi informasi ke masyarakat terkait capaian penurunan emisi

Tanggapan: Pelaksanaan program BioCF ISFL harus transparan dan terbuka, sehingga semua informasi merupakan informasi publik, kecuali yang termasuk dalam informasi dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan. Hasil pengukuran dan verifikasi disediakan dalam website <https://biocf.jambiprov.go.id/>.

1. Seperti apa pelaporan akan disusun dan disampaikan saat program berlangsung

Tanggapan : Format pelaporan diupayakan sangat sederhana, setidaknya memuat informasi umum desa, penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, daftar kagiatan dan pendanaan, serta lampiran-lampiran yang merupakan dokumen yang telah ada di desa/kampung/kelurahan, seperti RPJM Desa, RTRW Desa/Kampung, dan lembaga pengelola hutan di desa/kampung/kelurahan. Bilamana desa/kampung/kelurahan memerlukan pendampingan dalam penyusunan pelaporan, dapat menghubungi perangkat daerah terkait atau SNPMU BioCF atau Bappeda Provinsi Jambi.

1. Seperti apa keluhan dan laporan disampaikan oleh masyarakat ata para pihak jika terjadi pelanggaran dalam program.

Tanggapan; Laporan terkait dengan aduan dan keluhan dapat disampaikan oleh pelapor langsung ke instansi yang berwenang dalam hal ini DLH Provinsi di setiap tingkat kabupaten dan provinsi, atau dapat difasilitasi oleh tim safeguards yang akan memastikan pengaduan yang dilaporkan sampai ke instansi resmi terkait, dengan melengkapi Informasi yang diperlukan dalam menyampaikan umpan balik dan/atau keluhan, berupa: Identitas pelapor (nama, alamat, nomor kontak/email), Lokasi kegiatan, Umpan balik dan/atau keluhan, dan Harapan penyelesaian. Pengaduan bisa disampaikan melalui website SP4N LAPOR Provinsi Jambi <https://www.lapor.go.id/> atau mengirimkan surat, dating langsung, serta mengirimkan pada hotline pengaduan dibawah ini.

* + Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Gatot Subroto No.2, RT.1/RW.3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270. Telpon : 021-5733940, WhatsApp : 0811 1043 994
  + Sub-Nasional PMU BioCF ISFL, alamat : Jl. Rm Noor Admadibrata No.1, Telanaipura, Jambi City, Jambi
  + Perangkat daerah Provinsi Jambi, diantaranya: Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kominfo
  + Dinas Lingkungan HIdup Provinsi Jambi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi,Bidang Safeguard, J Jl. H. Agus Salim No.7, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129 Indonesia, Telpon: (0741) 40706 dan DLH Center WhatsApp’s (WA) DLH call center complaint Number: +62 82371912068

# **CHAPTER IV: PEMBELAJARAN DARI PROSES PADIATAPA SAAT PANDEMIC COVID-19**

Pelaksanaan PADIATAPA pada program penurunan emisi BioCF ISFL di Provinsi Jambi, merupakan kegiatan kedua Dirjen MPI PPI Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan pada masa pandemic Covid-19, dengan proses penyiapan yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Setelah Program FCPF-CF di Kalimantan Timur, yang melaksanakan PADIATAPA tahun 2020 dengan jumlah 99 desa/kelurahan dalam skala provinsi, BioCF ISFL banyak belajar dari proses tersebut, hingga tahun 2021-2022 dapat melaksanakan PADIATAPA di 170 desa dari 10 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Dari Proses PADIATAPA yang telah dilakukan, cukup banyak pembelajaran didapatkan, mulai dari metode pelaksanaan, waktu pelaksanaan, membangun dan menyiapkan materi, dan pelibatan kelompok rentan, dibawah ini akan dijelaskan secara detail terkait dengan pembelajaran tersebut;

## IV.1. Metode Pelaksanaan

Pandemic Covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang dihadapi oleh dunia, Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019 dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3.9 juta kematian. Hingga hari ini October 2022 total kasus covid-19 630 juta jiwa dan 6.59 juta orang meninggal dunia. Sejak Agustus 2022, kasus orang terinfeksi dan meninggal akibat covid-19 terus menurun, dan banyak negara menerapkan kebijakan *New Normal*, salah satunya adalah Indonesia. Selain itu, belajar dari proses PADIATAPA di Kalimantan Timur, tim pelaksana PADIATAPA di Jambi sangat berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan penting, khususnya dalam melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan PADIATAPA, agar tidak terjadi penularan covid-19.

Bidang Safeguard BioCF ISFL merupakan pihak yang sangat bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan PADIATAPA. Bidang yang koordinasinya berada di bawah SNPMU BIOCF ISFL ini, merancang proses PADIATAPA menjadi tiga tahapan, tujuannya agar proses terkonfirmasi dan sosialisasi program penurunan emisi tersampaikan dengan baik, serta tim pelaksana benar-benar memahami apa yang akan disampaikan ke masyarakat terkait dengan program.

PADIATAPA merupakan proses yang berlangsung terus menerus sepanjang program berjalan, semua pelaksana dan penanggung jawab program bertanggung jawab menyebarkan dan mensosialisasikan terkait dengan program, khususnya menjawab pertanyaan dari masyakat yang masih belum faham tentang program.

Pada proses diawal PADIATAPA, bidang safeguard bersama dengan SN PMU dan Dirjen MPI PPI KLHK mengembangkan buku panduan PADIATAPA, yang nantinya buku ini akan menjadi panduan pelaksanaan PADIATAPA, Penyampaian Materi, dan Penyampaian Laporan dari proses PADIATAPA yang dilakukan. Panduan ini juga, memberikan rekomendasi desa yang dilakukan PADIATAPA, dan bagaiaman TIM Pelaksana PADIATAPA dibentuk, siapa saja unsur didalamnya.

Kemudian, pembekalan tim untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan program. Dan kesepakat metode yang disampaikan oleh masyarakat desa, untuk melakukan Visit 1 dan 2. Untuk PADIATAPA dikampung, keluarahan dan kabupaten dilakukan secara tata muka langsung, sedangkan untuk pembekalan PADIATAPA dilakukan secara hybrid (luring dan daring).

Semua desa terbuka menerima proses PADIATAPA ini, karena metode yang mereka rekomendasikan di turuti oleh pelaksana PADIATAPA. Walaupun begitu, ada 3 desa yang tidak menerima informasi yang benar dan jelas, hingga ketiga desa tersebut belum memberikan jawaban terkait dengan proses PADIATAPA.

Pengetahuan dan pemahaman tentang program penurunan emisi BioCF ISFL sangatlah penting difahami dengan baik, agar pelaksanaan PADIATAPA ke kabupaten, Kecamatan dan Desa dapat tersampaikan dengan benar, hingga dapat menjawab penasaran dan keingin tahuan masyarakat terkait dengan program. Peningaktan kapasitas bagi para pelaksana PADIATAPA sangatlah penting, hingga kesenajangan pengetahuan terkait dengan program penurunan emisi dapat diatasi.

## IV.2. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan PADIATAPA BioCF ISFL yang difokuskan pada tahun 2022 ini, dilakukan sejak bulan Juli hingga November, dengan target 170 Desa dari 10 kabupaten kota. Waktu pelaksanaan PADIATAPA pada program penurunan emisi di Jambi ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari tim pelaksana yang dikordinasikan oleh Bidang Safeguard. Namun, didalam buku panduan pada annex 4, juga telah disampaikan terkait dengan waktu dan tata cara pelaksanaan PADIATAPA. Didalam buku Panduan memiliki waktu yang cukup untuk mendiskusikan materi, baik di dalam maupun di luar proses sosialisasi bersama Kepala Desa/Kampung/Lurah, perangkat desa/kampung/kelurahan, masyarakat desa, masyarakat adat serta para pihak lainnya. Rata-rata pelaksanaan kegiatan pertemuan 5 hingga 7 jam.

Kegiatan pengambilan persetujuan/ketidaksetujuan keterlibatan desa/kampung/kelurahan dalam program penurunan emisi BioCF ISFL telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disepakati di awal dengan desa/kampung/kelurahan. Walaupun demikian, singkatnya waktu tersebut bukanlah dalam kondisi yang ideal, sebagaimana umumnya PADIATAPA dilaksanakan, namun kecukupan informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat desa/kampung/kelurahan dipandang memadai, walau belum sempurna.

Situasi pandemi COVID-19 dan mekanisme pendanaan kegiatan menjadi tantangan di dalam pelaksanaan PADIATAPA. Penyesuaian waktu pelaksanaan, dengan pembatasan jumlah peserta yang dapat menghadiri pertemuan dan batas tenggat administrasi pendanaan, perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PADIATAPA lainnya.

## IV.3. Materi PADIATAPA

Materi yang disampaikan, baik dalam visit I maupun visit II, sudah memadai, karena berisikan ringkasan kegiatan yang sudah disepakati oleh KLHK, Pemerintah Provinsi Jambi dan World Bank, dan telah dijelsakan didalam *Emission Reduction Program Document* (ERPD) BioCF JSLMP, serta dilenegkapi dengan ringkasan program dalam bentuk brosur singkat. Tim Pelaksana PADIATAPA juga telah memperoleh pelatihan sebelum pelaksanaan PADIATAPA dan dibekali dengan Pedoman Pelaksanaan PADIATAPA di masa pandemi COVID- 19. Juga, bahan presentasi telah disiapkan dengan cukup baik oleh Bidang Safeguard dan SNPMU untuk disampaikan kepada masyarakat. Untuk materi terkait dengan PADIATAPA dapat dilihat pada annex 4.

Walaupun demikian, menerjemahkan Bahasa dan pembahasaan dalam materi dan penyampaian kepada masyarakat desa/kampung/kelurahan masih belum sepenuhnya mudah dipahami. Proses interpretasi dan menjelaskan dengan Bahasa yang lebih sederhana masih diperlukan. Tantangan utamanya adalah karena ada banyak kosa kata terkait penurunan emisi GRK dan REDD+ yang tidak mudah untuk diterjemahkan langsung dalam Bahasa Indonesia, maupun Bahasa lokal, sehingga diperlukan kemampuan penyampai untuk menginterpretasikan pembahasaan dalam dokumen, ke dalam bentuk paragraf penjelasan yang lebih mudah dimengerti.

Kebutuhan pendampingan disampaikan oleh banyak desa/kampung/kelurahan saat PADIATAPA dilaksanakan, sehingga menjadi penting untuk memastikan ketersediaan tenaga pendamping, baik melalui perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota maupun mitra pembangunan, yang telah memiliki pemahaman baik terkait perubahan iklim dan REDD+, serta program penurunan emisi berbasis yurisdiksi dengan skema BioCF ISFL.

Rekomendasi untuk pelaksanaan PADIATAPA selanjutnya, adalah media penyampaian berupa vido pendek atau animasi yang menjelaskan tentang program, kemungkinan akan lebih mudah difahami oleh masyarakat.

## IV.4. Keterwakilan Kelompok Rentan

Keterwakilan kelompok rentan tidak sepenuhnya terdokumentasi, terutama kelompok difabel dan anak. Keterwakilan perempuan belum memadai, dengan 38% kehadiran perempuan dalam kegiatan sosialisasi penurunan emisi BioCF ISFL pada proses PADIATAPA Visit I. Pengarusutamaan gender (perempuan), termasuk kelompok rentan (anak dan difabel) menjadi bagian yang harus selalu dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penurunan emisi.

Harus ad acara khusus untuk melibatkan perempuan dalam setiap proses sosialisasi program, misalnya dengan membuat forum terpisah antara laki-laki dan perempuan. Hingga, suara perempuan dapat keluar dengan bebas tanpa ada laki-laki.

# **CHAPTER V. PENUTUP**

## **V.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan PADIATAPA pada Program Penurunan Emisi Provinsi Jambi, dalam skema BioCF ISFL, merupakan salah satu syarat dari pelaksanaan program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Proses PADIATAPA tidak hanya terbatas pada 170 desa saja, namun proses ini akan terus berlanjut pada desa-desa lainnya. Melaui proses konsultasi program berjalan maupun lainnya. Desa/kampung/kelurahan yang belum terlibat dalam pelaksanaan PADIATAPA kali ini masih memerlukan pelaksanaan PADIATAPA untuk memastikan persetujuan/ketidaksetujuan dari pemerintah desa/kampung/kelurahan dan masyarakatnya, termasuk masyarakat adat dalam keterlibatan pada program penurunan emisi.

Telah diperoleh persetujuan dari 128 desa/kampung/kelurahan dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jambi untuk terlibat dalam program penurunan emisi dalam skema BioCF ISFL atau JSLMP. Ada dua desa yaitu Muara Danau dari kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Desa Pemayungan dari kabupaten Tebo yang belum memberikan persetujuan untuk terlibat dalam pelaksanaan program penurunan emisi di provinsi Jambi. Kedua desa tersebut memiliki alasan masing-masing mengapa tidak mengembalikan persetujuan untuk terlibat dalam program. Desa Muara Danau memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap program karena keputusan bersama desa, dari hasil pertemuan pertama yang telah dilakukan. Desa Pemayungan, kepala desa yang baru tidak mau menandatangani hasil kunjungan pertama, yang ditelah ditanda tangani oleh kepala desa lama dan tidak mau menerima lagi kegiatan sosialisasi. Masyarakat Khawatir di bohongi seperti project sebelumnya, dan sudah berkali kali menerima janji tapi tidak satupun yang terealisasi. Desa ini telah berulangkali dijanjikan insentif tentang program carbon namun tidak kunjung ada kejelasan.

Peserta yang menghadiri kegiatan PADIATAPA berjumlah 6.450 orang, dengan jumlah 4.812 orang laki-laki dan 1.590 orang perempuan. Berdasarkan target kehadiran yang ingin dicapai, kehadiran peserta mencapai 75%. Implementer PADIATAPA sebanyak 35 orang, 14 orang perempuan dan laki-laki 21 orang.

Untuk Proses PADIATAPA selanjutnya pada desa/kampung/kelurahan yang belum dilaksanakan sosialisasi dan konsultasi, pelaksana dan penanggung jawab program penurunan emisi di provinsi Jambi dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan akan mengatur strategi lebih lanjut lagi. Strategi alternatif pertama untuk melanjutkan proses PADIATAPA adalah dengan melaksanakan kembali proses PADIATAPA setelah manfaat dari BioCF ISFL-JERP telah diterima oleh Pemprov jambi, terutama pada desa/kampung/kelurahan yang masih berhutan atau menyumbang penurunan emisi tertinggi.

Evaluasi terhadap Metode dan pengembangan materi pelaksanaan PADIATAPA telah dan akan terus dilakukan oleh pelaksana Program, untuk mendapatkan masukan agar pada proses PADIATAPA selanjutnya mendapatkan hasil yang cukup baik, dan menjadi pembelajaran pada Program Penurunan Emisi lainnya.

Pelaksanaan program penurunan emisi BioCF ISFL-JERP juga masih perlu memastikan pelaksanaan kerangka pengaman sosial dan lingkungan hidup secara baik. Masih diperlukan dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak untuk memastikan program penurunan emisi di Jambi memenuhi tujuan utama pelaksanaan REDD+ dalam berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal/adat.

## **V.2 Rencana Tindak Lanjut**

Ada 3 rencana tindak lanjut dari proses PADIATAPA yang telah dilakukan oleh Dirjen MPI PPI KLHK dan Pemerintah Provinsi Jambi:

1. Menyampaikan laporan dari proses PADIATAPA 170 Desa dari 10 Kabupaten yaitu Kota (Sembilan kabupaten kota tersebut yaitu Sorolangun, Merangin, Muara Bungo, Muara Tebo, Batanghari, Kerinci, Sungai Penuh, Tanjong Jabung Timur, Tanjong Jabung Barat, Muaro Jambi kepada World Bank, sebagai syarat dari ERPA.
2. Merumuskan strategy untuk melanjutkan proses PADIATAPA pada desa/kampung/kelurahan yang belum dilakukan PADIATAPA untuk memastikan persetujuan/ketidaksetujuan dari pemerintah desa/kampung/kelurahan dan masyarakatnya, termasuk masyarakat adat dalam keterlibatan pada program penurunan emisi.
3. Melakukan evaluasi pada proses PADIATAPA yang telah dilakukan, serta mengembangkan materi dan memperbaharui metode PADIATAPA dari hasil masukan PADIATAPA 170 desa.

# **ANNEX**

## Annex 1. Laporan Pelaksanaan PADIATAPA tiap kelompok yang berisi berita acara sosialisasi, persetujuan, dokumentasi

<https://drive.google.com/drive/folders/1EKOrPjs-sh-FFXMbnd1SHd5RrzpsXFTg?usp=sharing>

## Annex 2. Laporan pelaksanaan Kesepakatan Waktu dan Identifikasi lokasi PADIATAPA dan kesepakatan waktu sosialisasi Program BioCF ISFL-JSLMP.

<https://drive.google.com/drive/folders/1LmTKKNhhHeqcZYb5zUCUydMV9mKQJwx8>

## Annex 3. Panduan Pelaksanaan PADIATAPA Program Penurunan Emisi dengan Skema BioCF ISFL – JERP di Provinsi Jambi

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10rQUfWbiccMetzmHewxpAB9Sws3TTCd6>

## Annex 4. Materi Sosialisasi Program Penurunan Emisi BioCF IAFL-JERP di Provinsi Jambi

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TxYLEIMIeoQTxaEsa3Auqx7pjESXPGAJ> dan materi survey

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cfC7f6LWOcCcQ9RNAypxkt88npp_9wMN>

## Annex 5. Notulensi pelaksanaan PADIATAPA dan Presentasi kelompok tentang hasil PADIATAPA

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-K-TgyzxfcdRti7aLvVvHj-Nacb2cXPr>

## 

## Annex 6. Rekap detail waktu pelaksanaan PADIATAPA dan Jumlah Peserta

Table : Rekap Pelaksanaan PADIATAPA Program Penurunan Emisi BioCF ISFL-JSLMP di Provinsi Jambi

| **No** | **Kabupaten** | **Kecamatan** | **Desa/kelurahan** | **Persetujuan** | **Survey** | **Visit 1** | **Jumlah Peserta** | | | **Visit 2** | **Jumlah Peserta** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M** | **F** | **Total** | **M** | **F** | **Total** |
| 1 | Sarolangun | Pauh | Lubuk Napal | setuju | 09/06/21 | 08/12/22 | 17 | 8 | 25 | 13/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 2 | Sarolangun | Pauh | Laman Sigatal | Setuju | 13/06/2021 | 21/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 13/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 3 | Sarolangun | Pauh | Sepintun | Setuju | 11/06/21 | 25/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 14/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 4 | Sarolangun | Pauh | Taman Bandung | Setuju | 12/06/21 | 26/8/2022 | 17 | 8 | 25 | 14/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 5 | Sarolangun | Pauh | Seko Besar | Setuju | 10/06/21 | 27/8/2022 | 16 | 9 | 25 | 15/09/22 | 16 | 9 | 25 |
| 6 | Sarolangun | Pauh | Karang Mendapo | Setuju | 15/6/2021 | 28/8/2022 | 17 | 8 | 25 | 15/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 7 | Sarolangun | Pauh | Pangidaran | Setuju | 14/6/2021 | 29/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 15/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 8 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Sungai Butang | Setuju | 06/06/21 | 27/7/2022 | 17 | 8 | 25 | 16/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 9 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Butang Baru | Setuju | 05/06/21 | 28/7/2022 | 17 | 8 | 25 | 16/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 10 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Guruh Baru | Setuju | 07/06/21 | 29/7/2022 | 16 | 9 | 25 | 17/09/22 | 16 | 9 | 25 |
| 11 | Sarolangun | Mandiangin Timur | Jati Baru | Setuju | 04/06/21 | 30/7/2022 | 19 | 6 | 25 | 17/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 12 | Sarolangun | Mandiangin | Taman Dewa | Setuju | 08/06/21 | 31/7/2022 | 17 | 8 | 25 | 18/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 13 | Sarolangun | Mandiangin | Mandiangin Tuo | Setuju | 03/06/21 | 08/01/22 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 14 | Sarolangun | Pelawan | Mekar Sari | Setuju | 12/06/21 | 25/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 19/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 15 | Sarolangun | Pelawan | Lubuk Sepuh | Setuju | 16/6/2021 | 26/7/2022 | 18 | 7 | 25 | 19/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 16 | Sarolangun | Muaro Sebo Ulu | Peninjauan | Setuju | 03/06/21 | 27/7/2022 | 17 | 8 | 25 | 17/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 17 | Sarolangun | Muaro Sebo Ulu | Batu Sawar | Setuju | 04/06/21 | 26/7/2022 | 17 | 8 | 25 | 13/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 18 | Tebo | Muaro Tabir | Tanah Garo | Setuju | 04/06/21 | 27/7/2022 | 22 | 3 | 33 | 13/09/22 | 22 | 3 | 33 |
| 19 | Batanghari | Batin | Jelutih | Setuju | 06/06/21 | 28/7/2022 | 18 | 7 | 25 | 14/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 20 | Sarolangun | Air Hitam | Jernih | Setuju | 06/07/21 | 29/7/2022 | 19 | 6 | 33 | 15/09/22 | 19 | 6 | 33 |
| 21 | Sarolangun | Air Hitam | Pematang kabau | Setuju | 08/06/21 | 30/7/2022 | 19 | 6 | 33 | 15/09/22 | 19 | 6 | 33 |
| 22 | TN Bukit 12 | Bagian Timur TN | SAD Tumenggung Terap (Nyenong, Girang, Ngamal dan Ngalembo) | Setuju | 12/06/21 | 23/8/2022 | 18 | 7 | 25 | 14/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 23 | TN Bukit 12 | Bagian Selatan TN | SAD Air Hitam (Grib, Bepayung, Afrizal, Ngangkui, Bebayang dan Melayau Tuah) | Setuju | 10/06/21 | 24/8/2022 | 21 | 4 | 25 | 15/09/22 | 21 | 4 | 25 |
| 24 | TN Bukit 12 | Bagian Utara TN | SAD Kesajung (Tumenggung Celitai) | Setuju | 05/06/21 | 25/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 25 | TN Bukit 12 | Bagian Barat TN | SAD Makekal (Tumenggung Ngadap dan Temenggung Jelitai/Pembebar) | Setuju | 09/06/21 | 26/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 26 | Muaro Jambi | Kumpeh | Pematang Raman | Setuju | 03/06/21 | 27/8/2022 | 13 | 12 | 25 | 14/09/22 | 13 | 12 | 25 |
| 27 | Muaro Jambi | Kumpeh | Sungai Bungur | Setuju | 04/06/21 | 26/8/2022 |  |  |  | 14/09/22 |  |  |  |
| 28 | Muaro Jambi | Kumpeh | Seponjen | Setuju | 05/06/21 | 25/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 29 | Muaro Jambi | Kumpeh | Sogo | Setuju | 06/06/21 | 24/8/2022 | 17 | 8 | 25 | 13/09/22 | 17 | 8 | 25 |
| 30 | Tanjab Timur | Berbak | Rantau Rasau | Setuju | 07/06/21 | 27/8/2022 | 16 | 9 | 25 | 17/09/22 | 16 | 9 | 25 |
| 31 | Tanjab Timur | Berbak | Simpang Datuk | Setuju | 08/06/21 | 27/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 32 | Tanjab Timur | Berbak | Sungai Rambut | Setuju | 09/06/21 | 28/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 33 | Muaro Jambi | Kumpeh | Sungai Aur | Setuju | 10/06/21 | 25/7/2022 | 19 | 6 | 25 | 15/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 34 | Tanjab Timur | Berbak | Simpang | Setuju | 11/06/21 | 26/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 35 | Muaro Jambi | Kumpeh | Gedong Karya | Setuju | 12/06/21 | 24/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 36 | Muaro Jambi | Kumpeh | Tanjung | Setuju | 13/6/2021 | 23/8/2022 | 18 | 7 | 25 | 13/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 37 | Merangin | Muara Siau | Desa Muaro Siau | Setuju | 16/6/2021 | 25/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 38 | Merangin | Jangkat | Lubuk Pungguk | Setuju | 06/03/21 | 26/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 39 | Merangin | Jangkat | Muara Madras | Setuju | 04/06/21 | 27/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 40 | Merangin | Jangkat Timur | Koto Teguh | Setuju | 05/06/21 | 28/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 41 | Merangin | Jangkat Timur | Jangkat | Setuju | 10/06/21 | 29/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 42 | Merangin | Jangkat Timur | Gedang | Setuju | 07/06/21 | 30/7/2022 | 19 | 6 | 25 | 19/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 43 | Merangin | Jangkat Timur | Koto Baru | Setuju | 06/06/21 | 31/7/2022 | 12 | 13 | 25 | 19/09/22 | 12 | 13 | 25 |
| 44 | Merangin | Muara Siau | Tiaro | Setuju | 15/6/2021 | 23/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 13/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 45 | Merangin | Lembah Masurai | Tanjung Dalam | Setuju | 17/6/2021 | 24/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 13/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 46 | Merangin | Jangkat Timur | Talang Tembago | Setuju | 11/06/21 | 25/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 14/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 47 | Merangin | Jangkat Timur | Tanjung Alam | Setuju | 12/06/21 | 26/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 48 | Merangin | Jangkat Timur | Renah Pelaan | Setuju | 14/6/2021 | 27/8/2022 | 19 | 6 | 25 | 15/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 49 | Merangin | Jangkat Timur | Tanjung Mudo | Setuju | 13/6/2021 | 28/8/2022 | 11 | 14 | 25 | 15/09/22 | 11 | 14 | 25 |
| 50 | Merangin | Jangkat Timur | Pematang Pauh | Setuju | 08/06/21 | 29/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 51 | Merangin | Jangkat Timur | Beringin Tinggi | Setuju | 09/06/21 | 30/8/2022 | 21 | 4 | 25 | 16/09/22 | 21 | 4 | 25 |
| 52 | Merangin | Lembah Masurai | Desa Tuo | Setuju | 03/06/21 | 21/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 53 | Merangin | Lembah Masurai | Tanjung Berugo | Setuju | 04/06/21 | 22/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 54 | Merangin | Jangkat | Renah Alai | Setuju | 05/06/21 | 23/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 55 | Merangin | Jangkat | Rantau Kermas | Setuju | 06/06/21 | 24/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 56 | Merangin | Jangkat | Lubuk Mentilin | Setuju | 07/06/21 | 25/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 57 | Merangin | Jangkat | Tanjung Kasri | Setuju | 08/06/21 | 26/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 58 | Merangin | Batang Merangin | Muara Hemat | Setuju | 09/06/21 | 25/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 13/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 59 | Kerinci | Gunung Raya | Masgo | Setuju | 10/06/21 | 31/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 60 | Kerinci | Gunung Raya | Baru Lempur | Setuju | 11/06/21 | 29/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 61 | Kerinci | Gunung Raya | Lempur Mudik | Setuju | 12/06/21 | 28/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 62 | Kerinci | Gunung Raya | Manjunto | Setuju | 13/6/2021 | 30/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 63 | Kerinci | Air Hangat Timur | Pungut Tengah | Setuju | 14/6/2021 | 26/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 64 | Kerinci | Air Hangat Timur | Pungut Hilir | Setuju | 15/6/2021 | 27/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 65 | Bungo | Pelepat | Sungai Beringin | Setuju | 03/06/21 | 25/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 66 | Bungo | Pelepat | Baru Pelepat | Setuju | ######## | 26/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 67 | Bungo | Pelepat | Batu Kerbau | Setuju | 05/06/21 | 27/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 68 | Bungo | Pelepat | Lubuk Beringin | Setuju | 06/06/21 | 25/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 69 | Bungo | Pelepat | Sungai Telang | Setuju | 07/06/21 | 23/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 70 | Bungo | Pelepat | Senamat Ulu | Setuju | 08/06/21 | 27/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 71 | Bungo | Pelepat | Buat | Setuju | 09/06/21 | 26/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 72 | Bungo | Pelepat | Timbolasi | Setuju | 10/06/21 | 24/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 73 | Bungo | Pelepat | Aur Cino | Setuju | 11/06/21 | 28/8/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 74 | Bungo | Pelepat | Renah Sungai Ipuh | Setuju | 14/6/2021 | 30/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 75 | Bungo | Pelepat | Pauh Agung | Setuju | 12/06/21 | 28/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 76 | Bungo | Pelepat | Rantau Tipu | Setuju | 13/6/2021 | 29/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 77 | Bungo | Pelepat | Pemunyian | Setuju | 15/6/2021 | 31/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 78 | Tanjab Barat | Bram Itam | Bram Itam Raya | Setuju | 03/06/21 | 27/7/2022 | 19 | 6 | 25 | 13/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 79 | Tanjab Barat | Bram Itam | Bram itam Kanan | Setuju | 04/06/21 | 28/7/2022 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 80 | Tanjab Barat | Renah Mandaluh | Rantau Benar | Setuju | 05/06/21 | 31/7/2022 | 19 | 6 | 25 | 14/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 81 | Tanjab Barat | Renah Mandaluh | Muara Danau | Belum mengembalikan surat pernyataan | 06/06/21 | 01/08/2022 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 82 | Tanjab Timur | Nipah Panjang | Nipah Panjang I | Setuju | 07/06/21 | 01/08/2023 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 83 | Tanjab Timur | Mendahara | Mendahara Ilir | Setuju | 08/06/21 | 01/08/2024 | 20 | 5 | 25 | 16/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 84 | Tebo | Tengah Ilir | Lubuk Madrasah | Setuju | 09/06/21 | 29/07/22 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 85 | Tebo | Sumay | Pemayungan | Belum mengembalikan surat pernyataan | 10/06/21 | 30/07/22 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 86 | Merangin | Pamenang Selatan | Pulau Bayur | Setuju | 17/06/21 | 23/8/2022 | 12 | 13 | 25 | 14/09/22 | 12 | 13 | 25 |
| 87 | Merangin | Muara Siau | Lubuk Beringin | Setuju | 04/06/21 | 24/08/22 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 88 | Merangin | Muara Siau | Lubuk Birah | Setuju | 12/06/21 | 25/08/22 | 20 | 5 | 25 | 14/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 89 | Merangin | Muara Siau | Durian Rambun | Setuju | 03/06/21 | 26/08/22 | 14 | 11 | 25 | 14/09/22 | 14 | 11 | 25 |
| 90 | Merangin | Muara Siau | Pulau Raman | Setuju | 05/06/21 | 25/08/22 | 19 | 6 | 25 | 17/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 91 | Merangin | Tabir Barat | Muara Kibul | Setuju | 06/06/21 | 29/08/22 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 92 | Merangin | Tabir Barat | Ngaol | Setuju | 07/06/21 | 27/08/22 | 20 | 5 | 25 | 15/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 93 | Merangin | Tabir Barat | Batang Kibul | Setuju | 08/06/21 | 23/8/2022 | 16 | 9 | 25 | 16/09/22 | 16 | 9 | 25 |
| 94 | Merangin | Tabir Barat | Baru Kibul | Setuju | 09/06/21 | 28/08/22 | 18 | 7 | 25 | 15/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 95 | Merangin | Tabir Barat | Tanjung Beringin | Setuju | 10/06/21 | 30/07/22 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 96 | Merangin | Tabir Ulu | Rantau Ngarau | Setuju | 11/06/21 | 29/07/22 | 20 | 5 | 25 | 17/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 97 | Merangin | Nalo Tantan | Nalo Gedang | Setuju | 13/06/21 | 31/07/22 | 14 | 11 | 25 | 18/09/22 | 14 | 11 | 25 |
| 98 | Merangin | Pangkalan Jambu | Birun | Setuju | 14/06/21 | 28/07/22 | 18 | 7 | 25 | 18/09/22 | 18 | 7 | 25 |
| 99 | Merangin | Pangkalan Jambu | Pangkalan Jambu | Setuju | 15/06/21 | 28/07/22 | 20 | 5 | 25 | 18/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 100 | Merangin | Renah Pembarab | Guguk | Setuju | 16/06/21 | 26/07/22 | 20 | 5 | 25 | 19/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 101 | Merangin | Jangkat Timur | Tanjung Benuang | setuju | 15/03/22 | 28/07/22 | 19 | 6 | 25 | 28/09/22 | 19 | 6 | 25 |
| 102 | Merangin | Jangkat | Koto Renah | Setuju | 16/03/22 | 29/07/22 | 20 | 5 | 25 | 29/09/22 | 20 | 5 | 25 |
| 103 | Merangin | Jangkat | Pulau Tengah | Setuju | 17/03/22 | 30/07/22 | 16 | 9 | 25 | 30 Sept 2022 | 16 | 9 | 25 |
| 104 | Merangin | Lembah Masurai | Sungai Lalang | Setuju | 18/03/22 | 01-Jul-22 | 20 | 8 | 28 | 01 Okt 2022 | 20 | 8 | 28 |
| 105 | Merangin | Lembah Masurai | Nilo Dingin | Setuju | 19/03/22 | 02-Jul-22 | 17 | 6 | 23 | 02 Okt 2022 | 17 | 6 | 23 |
| 106 | Merangin | Lembah Masurai | Kota Rami | Setuju | 15/03/22 | 28-Jun-22 | 18 | 7 | 25 | 28 Sept 2022 | 18 | 7 | 25 |
| 107 | Merangin | Lembah Masurai | Talang Asal | Setuju | 16/03/22 | 29-Jun-22 | 17 | 8 | 25 | 30 Sept 2022 | 17 | 8 | 25 |
| 108 | Merangin | Lembah Masurai | Talang Paruh | Setuju | 17/03/22 | 30-Jun-22 | 17 | 8 | 25 | 02 Okt 2022 | 17 | 8 | 25 |
| 109 | Merangin | Lembah Masurai | Rancan | Setuju | 18/03/22 | 01-Jul-22 | 20 | 5 | 25 | 29 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 110 | Merangin | Lembah Masurai | Muara Kelukup | Setuju | 19/03/22 | 02-Jul-22 | 20 | 5 | 25 | 01 Okt 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 111 | Merangin | Lembah Masurai | Rantau Jering | Setuju | 15/03/22 | 30-Jun-22 | 19 | 6 | 25 | 28 Sept 2022 | 19 | 6 | 25 |
| 112 | Merangin | Lembah Masurai | Muara Lengayo | Setuju | 16/03/22 | 28-Jun-22 | 20 | 5 | 25 | 29 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 113 | Merangin | Lembah Masurai | Muaro Pangi | Setuju | 17/03/22 | 02-Jul-22 | 20 | 5 | 25 | 30 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 114 | Merangin | Muara Siau | Teluk Sikumbang | Setuju | 18/03/22 | 28-Jun-22 | 16 | 9 | 25 | 01 Okt 2022 | 16 | 9 | 25 |
| 115 | Merangin | Muara Siau | Rantau Bayur | Setuju | 19/03/22 | 29-Jun-22 | 13 | 12 | 25 | 02 Okt 2022 | 13 | 12 | 25 |
| 116 | Merangin | Tiang Pumpung | Beringin Sanggul | Setuju | 15/03/22 | 30-Jun-22 | 19 | 6 | 25 | 29 Sept 2022 | 19 | 6 | 25 |
| 117 | Merangin | Tiang Pumpung | Baru Sungai Sakai | Setuju | 16/03/22 | 29-Jun-22 | 20 | 5 | 25 | 30 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 118 | Merangin | Tiang Pumpung | Rantau Limau Kapas | Setuju | 17/03/22 | 02-Jul-22 | 18 | 7 | 25 | 02 Okt 2022 | 18 | 7 | 25 |
| 119 | Merangin | Tiang Pumpung | Sekancing Ilir | Setuju | 18/03/22 | 28-Jun-22 | 15 | 10 | 25 | 01 Okt 2022 | 15 | 10 | 25 |
| 120 | Merangin | Tiang Pumpung | Baru Bukit Punjung | Setuju | 19/03/22 | 01-Jul-22 | 20 | 5 | 25 | 28 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 121 | Merangin | Renah Pembarap | Durian Betakuk | Setuju | 15/03/22 | 28-Jun-22 | 17 | 8 | 25 | 28 Sept 2022 | 17 | 8 | 25 |
| 122 | Merangin | Sungai Manau | Tiangko | Setuju | 16/03/22 | 29-Jun-22 | 20 | 5 | 25 | 29 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 123 | Merangin | Tiang Pumpung | Sekancing | Setuju | 17/03/22 | 30-Jun-22 | 18 | 7 | 25 | 30 Sept 2022 | 18 | 7 | 25 |
| 124 | Merangin | Nalo Tantan | Baru Nalo | Setuju | 18/03/22 | 01-Jul-22 | 20 | 5 | 25 | 02 Okt 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 125 | Merangin | Tabir | Seling | Setuju | 15/03/22 | 28-Jun-22 | 19 | 6 | 25 | 28 Sept 2022 | 19 | 6 | 25 |
| 126 | Merangin | Tabir | Koto Rayo | Setuju | 16/03/22 | 29-Jun-22 | 20 | 5 | 25 | 29 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 127 | Merangin | Tabir | Kandang | Setuju | 17/03/22 | 30-Jun-22 | 20 | 5 | 25 | 30 Sept 2022 | 20 | 5 | 25 |
| 128 | Merangin | Tabir Ulu | Muara Jernih | Setuju | 18/03/22 | 01-Jul-22 | 19 | 6 | 25 | 01 Okt 2022 | 19 | 6 | 25 |
| 129 | Merangin | Tabir Ulu | Muara Langeh | Setuju | 19/03/22 | 02-Jul-22 | 19 | 6 | 25 | 02 Okt 2022 | 19 | 6 | 25 |
| 130 | Kerinci | Danau Kerinci | Talang Kemulun |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Kerinci | Danau Kerinci | Koto Iman |  | 27/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Kerinci | Danau Kerinci | Sanggaran Agung |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Kerinci | Danau Kerinci | Pendung Talang genting |  | 28/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Kerinci | Keliling Danau | Pulau Pandan |  | 29/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Kerinci | Sitinjau Laut | Hiang Tinggi |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Kerinci | Sitinjau Laut | Sebukar |  | 27/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Kerinci | Sitinjau Laut | Betung Kuning |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Kerinci | Pondok Tinggi | Pondok Tinggi |  | 28/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Kerinci | Pondok Tinggi | Karya Bakti |  | 29/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Kerinci | Keliling Danau | Tanjung Pauh Mudik |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Kerinci | Keliling Danau | Lempur Danau |  | 27/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Kerinci | Keliling Danau | Tanjung Pauh Hilir |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Kerinci | Keliling Danau | Pulau Tengah |  | 28/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Kerinci | Kumun Debai | Kumun Mudik |  | 29/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Mudik |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Kerinci | Siulak Mukai | Pasir jaya |  | 27/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Kerinci | Siulak | Koto Tengah |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Kerinci | Siulak | Siulak Gedang |  | 28/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Kerinci | Siulak | Lubuk Nagodang |  | 29/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Sungai Penuh | Air hangat | Baru Semurup |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Sungai Penuh | Air hangat | Kota Majidin Hilir |  | 27/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Sungai Penuh | Depati Tujuh | Belui |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Sungai Penuh | Depati Tujuh | Tebat Ijuk |  | 28/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Sungai Penuh | Pesisir Bukit | Sungai Liuk |  | 29/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Paling Serumpun |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Koto Teluk |  | 27/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Cempaka |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Sungai Penuh | Hamparan Rawang | Maliki Air |  | 28/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Sungai Penuh | Koto Baru | Baru Sri Menanti |  | 29/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Sungai Penuh | Pesisir Bukit | Koto Keras |  | 30/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Kerinci | Depati Tujuh | Semumu |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Kerinci | Depati Tujuh | Belui Tinggi |  | 27/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Kerinci | Depati Tujuh | Tebat Ijuk Dili |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Kerinci | Depati Tujuh | Sekungkung |  | 28/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Kerinci | Kayu Aro | Batang Sangir |  | 29/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Kerinci | Kayu Aro Barat | Giri Mulyo |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Kerinci | Gunung Tujuh | Pelompek |  | 27/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Kerinci | Gunung Tujuh | Tangkil |  | 26/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Kerinci | Gunung Tujuh | Sungai Jernih |  | 28/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Kerinci | Gunung Tujuh | Jernih Jaya |  | 29/10/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |